Томская область Асиновский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**(АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ ОТ 07.09.2020 №74, ОТ 06.04.2021 №11, от 29.03.2022 №17А, от 12.04.2023 № 29)**

14.12.2018 № 185

с. Новониколаевка

**Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития Новониколаевского сельского поселения на 2019-2024 годы»**

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения, методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 29.10.2018 №164,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для развития Новониколаевского сельского поселения на 2019-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения [www.nnselpasino.ru](http://www.nnselpasino.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Д.С. Бурков

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Новониколаевского сельского

поселения от 14.12.2018 № 185

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Создание условий для развития Новониколаевского сельского поселения**

**на 2019-2024 годы»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития Новониколаевского сельского поселения на 2019-2024 годы, (далее – Программа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Новониколаевского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития поселения, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, энергоэффективности и муниципальной службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | | Плановые показатели  2025 | | | | Плановые показатели2026 | | |
| 1.Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях(%) | | 21,2 | | | | 21,7 | | | | 22,0 | | | | | 22,3 | | | | | 22,6 | | | | 22,9 | | | | 23,3 | | | 23,3 | | | | 23,3 | | |
| 2.Количество аварийных ситуаций на системах водоснабжения, не более (ед.) | | 4 | | | | 4 | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | | |
| 3.Количество деструктивных событий(ЧС, пожаров)не более (ед.) | | 10 | | | | 8 | | | | 7 | | | | | 6 | | | | | 5 | | | | 5 | | | | 4 | | | 2 | | | | 2 | | |
| 4.Протяженность отремонтирован-ных автомобиль-ных дорог общего пользования с асфальтобетон-ным и гравийным покрытием, км. | | 0,94 | | | | 1,69 | | | | 4,07 | | | | | 4,82 | | | | | 5,03 | | | | 5,83 | | | | 6,73 | | | 6,5 | | | | 7,5 | | |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры.  Задача 2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.  Задача 3. Повышение безопасности населения.  Задача 4. Развитие транспортной системы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | Плановые показатели  2025 | | | | Плановые показатели  2026 | | |
| Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| Количество проведенных мероприятий, ед. | | | | 368 | | | | 368 | | | | 370 | | | | 375 | | | | | 380 | | | | 385 | | | | 390 | | | 375 | | | 370 | | |
| Доля граждан, систематически, занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения | | | | 8 | | | | 10 | | | | 10 | | | | 12 | | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | 13 | | | 18 | | |
| Задача 2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование всего жилищного фонда централи-зованным водо-снабжением, % | | | | 5,9 | | | | 7,1 | | | | 7,6 | | | | 8,1 | | | | | 8,6 | | | | 9,0 | | | | 9,3 | | | 9,3 | | | 9,3 | | |
| Снижение аварий в системах водоснабжения и очистки сточных вод, % | | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | | 4 | | | | 3,8 | | | | 3,8 | | | 3,8 | | | | 3,8 | | |
| Обустройство мест массового отдыха, ед. | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | 10 | | | | 10 | | |
| Задача 3. Повышение безопасности населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел. | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Снижение количества пожаров, % | | | | | Исх. уровень -10 пожаров | | | | 10 | | | | 20 | | | | 30 | | | | | 40 | | | | 50 | | | | 60 | | | 60 | | | 60 | | |
| Задача 4. Развитие транспортной системы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Развитие социальной инфраструктуры (приложение № 1 к Программе).  Подпрограмма 2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (приложение № 2 к Программе).  Подпрограмма 3. Повышение безопасности населения (приложение № 3 к Программе).  Подпрограмма 4. Развитие транспортной системы (приложение № 4 к Программе).  Обеспечивающая подпрограмма (приложение № 5 к Программе). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | | | | Плановые показатели  2025 | | | Плановые показатели  2026 | | |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 1294,3 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1294,3 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| областной бюджет (по согласованию) | 9735,3 | | | | 6237,2 | | | | 498,5 | | | | 2999,6 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| местный бюджет | 92945,3 | | | | 11492,0 | | | | 13580,0 | | | | 12734,9 | | | | | 14614,4 | | | | | 12521,1 | | | | 9229,5 | | | | | | | 9386,7 | | | 9386,7 | | |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| всего по источникам | 103974,9 | | | | 17729,2 | | | | 14078,5 | | | | 17028,8 | | | | | 14614,4 | | | | | 12521,1 | | | | 9229,5 | | | | | | | 9386,7 | | | 9386,7 | | |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз её развития**

1. **Территория**

Новониколаевское сельское поселение расположено к северо-западу от г. Асино. Границы Новониколаевского сельского поселения и статус его как сельского поселения установлены Законом Томской области от 9 сентября 2004 г. №- 193-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района».

Административный центр поселения с. Новониколаевка расположен в 50 км от районного центра. Территория поселения имеет общие границы с Первомайским районом (на северо-востоке) и Новокусковским сельским поселением (на юго-западе), с Батуринским сельским поселением на северо-востоке. В состав территории Новониколаевского сельского поселения входят следующие населённые пункты: с. Новониколаевка, д. Караколь, д. Михайловка, с. Минаевка, д. Гарь, с. Копыловка, п. Большой Кордон, п. Отрадный, д. Комаровка, д. Осколково.

Транспортная доступность населенных пунктов до административного центра представлена в таблице № 1

Таблица 1. Транспортная доступность населенных пунктов до административного центра

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование населенного пункта | Расстояние до центра поселения, км |
|
| 1 | с. Новониколаевка | центр |
| 2 | д. Караколь | 7 |
| 3 | д. Михайловка | 10 |
| 4 | п. Большой Кордон | 10 |
| 5 | п. Отрадный | 13 |
| 6 | с. Минаевка | 20 |
| 7 | с. Копыловка | 34 |
| 8 | д. Осколково | 40 |
| 9 | д. Комаровка | 40 |
| 10 | д. Гарь | 65 |

Общая площадь территории Новониколаевского сельского поселения — 62010 га.

Распределение земель по категориям представлено в таблице № 2.

Таблица № 2. Распределение земель по категориям.

|  |  |
| --- | --- |
| Категории земель | Площадь, га |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования,  в том числе: | 62010 |
| Общая площадь населенных пунктов всего,  в том числе: | 650 |
| в пределах населенных пунктов,  из них: |  |
| жилой застройки | 324 |
| общественно-деловой застройки | 3 |
| производственные | 13 |
| инженерно-транспортной инфраструктуры | 11 |
| сельскохозяйственного использования | 297 |
| специального назначения | 1 |
| иных территориальных зон | 12 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего,  в том числе: | 8420 |
| пашни | 3600 |
| сенокосы | 3310 |
| пастбища | 1510 |

1. **Население**

По состоянию на 01.01.2018 в Новониколаевском сельском поселении по месту жительства зарегистрировано 2331 человек.

Динамика населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице № 3.

Таблица № 3. Динамика населения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **населенного пункта** | | **Годы** | | | | | |
| **на 01.01.2016** | | **на 01.01.2017** | | **на 01.01.2018** | |
| с. Новониколаевка | 927 | | 914 | | 922 | |
| д. Караколь | 55 | | 46 | | 44 | |
| д. Михайловка | 82 | | 79 | | 77 | |
| п. Большой Кордон | 275 | | 275 | | 273 | |
| п. Отрадный | 47 | | 40 | | 40 | |
| с. Минаевка | 634 | | 626 | | 614 | |
| с. Копыловка | 138 | | 136 | | 130 | |
| д. Осколково | 1 | | 1 | | 1 | |
| д. Комаровка | 2 | | 1 | | 1 | |
| д. Гарь | 248 | | 233 | | 229 | |
| **Итого по поселению** | **2409** | | **2351** | | **2331** | |

Численность населения в населенных пунктах поселения, постепенно уменьшается, так как нет стабильной работы. Молодежь уезжает в город, трудоспособное население стареет.

Трудоспособное население составляет 48% от общей численности населения, несовершеннолетние дети - 20%, население пенсионного возраста - 31% (Таблица № 4)

Таблица № 4. Демографический состав населения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Общая численность населения, чел. | Дети до 17 лет включительно, чел. | Население трудоспособного возраста, чел. | Население пенсионного возраста, чел. |
| с. Новониколаевка | 922 | 186 | 441 | 295 |
| д. Караколь | 44 | 4 | 13 | 27 |
| д. Михайловка | 77 | 13 | 43 | 21 |
| п. Большой Кордон | 273 | 57 | 135 | 81 |
| п. Отрадный | 40 | 5 | 30 | 5 |
| с. Минаевка | 614 | 120 | 294 | 200 |
| с. Копыловка | 130 | 23 | 54 | 53 |
| д. Осколково | 1 |  | 1 |  |
| д. Комаровка | 1 |  |  | 1 |
| д. Гарь | 229 | 64 | 118 | 47 |
| **Итого по посеселию** | **2331** | **472** | **1129** | **730** |

Динамика демографического состава населения представлена в таблице № 5.

Таблица № 5. Динамика демографического состава населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Годы | | |
| на 01.01.2016 | на 01.01.2017 | на 01.01.2018 |
| Общая численность населения, чел. | 2409 | 2351 | 2331 |
| Дети в возрасте до 17 лет включительно, чел. | 478 | 406 | 472 |
| Население трудоспособного возраста, чел. | 1220 | 1214 | 1129 |
| Население пенсионного возраста, чел. | 712 | 731 | 730 |

Численность трудоспособного населения за три года уменьшилась с 50% до 48% от общего количества населения, численность детей до 17 лет колеблется в пределах 19-20%, количество пенсионеров увеличилось с 29,5% до 31,3%.

Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2015-2017 годы находится в положительном значении: число родившихся за последние два года превышает число умерших. Процесс естественной прибыли населения в целом увеличивается (Таблица № 6).

Таблица № 6. Естественный прирост (убыль) населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Года | | |
| на 01.01.2016 | на 01.01.2017 | на 01.01.2018 |
| Число родившихся, чел. | 27 | 42 | 36 |
| Число умерших, чел. | 34 | 34 | 35 |
| Естественный прирост, убыль (-), чел. | -7 | +8 | +1 |

Миграционная ситуация в поселении представлена в таблице № 7. Число прибывших граждан в сельское поселение медленно сокращается, число граждан, выбывших с территории поселения, напротив, резко увеличивается.

Таблица № 7. Миграционный прирост (убыль) населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Годы | | |
| на 01.01.2016 | на 01.01.2017 | на 01.01.2018 |
| Число прибывших граждан, чел. | 35 | 36 | 30 |
| Число выбывших граждан, чел. | 47 | 68 | 68 |
| Миграционный прирост, убыль (-), чел. | -12 | - 32 | - 38 |

В целом в сельском поселении численность населения медленно сокращается (Таблица № 3).

Численность трудоустроенных граждан в Новониколаевском сельском поселении с 50,5% (от общей численности трудоспособного населения) в 2015 году увеличилась до 74,7 % в 2017 году. В с. Новониколаевка, с. Минаевка, пос. Большой Кордон работающее население составляет большую часть трудоспособного населения (72,5%, 77% и 91% соответственно). В отдаленной от центральной усадьбы д. Гарь трудоустроенное население составляет 53%.

Основная часть трудовых ресурсов – это трудоспособное население в трудоспособном возрасте, доля работающих лиц старших возрастов незначительна.

Наибольшее количество работающих граждан на территории Новониколаевского сельского поселения занято в сельском хозяйстве (ООО «КФХ «Нива»), в лесозаготовительной отрасли (ООО «Сиблеспром») и бюджетной сфере (образование, культура, здравоохранение), часть населения трудится вахтовым методом за пределами сельского поселения в северных районах Томской области.

**3. Экономическая ситуация:**

**Сельское хозяйство**

По состоянию на 01.01.2018 на территории Новониколаевского сельского поселения зарегистрировано ООО «КФХ «Нива», которое занимается производством сельскохозяйственной продукции. Основной вид деятельности -выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота, производстве сырого молока.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются в поселении и личные подсобные хозяйства граждан.

На 01.01.2018 в ЛПХ населения содержалось 455 голов КРС, в том числе 191 коров, 230 свиней, 277 голов овец и коз, 11 лошадей. В целом в личных подсобных хозяйствах населения сохраняется тенденция уменьшения поголовья скота, несмотря на это развитие личных подворий граждан является одним из способов самозанятости населения, дополнительным источником доходов семей.

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

На территории сельского поселения функционирует муниципальное унитарное предприятие «Новониколаевское жилищно-коммунальное хозяйство» (МУП «Новониколаевское ЖКХ»), в хозяйственном ведении которого находятся водопроводные сети (17,1 км), водоразборные скважины (9 шт., в настоящее время работают 7, 2 в резерве), водонапорные башни (8 шт.), водоразборные колонки (85 шт.). В МУП ЖКХ работают 5 человек.

Жилищный фонд поселения составляет 51,2 тыс. кв. м., в том числе 49,1 тыс. кв. м. частное жилье, 2,1 тыс. кв. м – муниципальный жилищный фонд. Жилищный фонд по видам благоустройства представлен в таблице № 8.

Таблица № 8. Благоустройство жилищного фонда.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принадлежность жилья | Общая  площадь, тыс. м2 | Площадь, оборудованная, тыс. м2 | | | | | |
| Водо-  прово  дом | Канали-  зацией | Центральным отоплением | Ваннами | Газом | Электро-  плитами |
| **Общая площадь жилищного фонда по поселению** | 51,2 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 29,0 | 17,7 |

**Лесопромышленные предприятия.**

На территории Новониколаевского сельского поселения осуществляют свою деятельность ООО «Сиблеспром» (п. Большой Кордон), ООО ПКФ «Надежда» (с. Минаевка), ООО «Завод «Родина» (с. Новониколаевка), 4 пилорамы (1 - в с. Новониколаевке, 1 - в д. Караколь, 1 - в д. Михайловка, 1- в д. Гарь), принадлежащие индивидуальным предпринимателям; столярная мастерская в с. Минаевка.

**Транспорт**

По территории Новониколаевского сельского поселения проходит автомобильная дорога, связывающая поселение с г. Асино и другими сельскими поселениями и обеспечивающая круглогодичное стабильное сообщение автомобильным транспортом со всеми населёнными пунктами поселения.

Протяжённость дорог общего пользования местного значения представлена в таблице № 9.

Таблица 9. Протяжённость дорог общего пользования местного значения

|  |  |
| --- | --- |
| Дорожное покрытие | Протяжённость, км |
| Асфальт | 15,405 |
| Гравийно-песочное | 23,347 |
| Грунтовое | 1,862 |  |
| Щебень | 1,13 |  |
| **Всего** | **41,744** |

**Благоустройство территории**

Протяженность сетей уличного освещения в населенных пунктах составляет 41,7 км. На содержание сетей уличного освещения из средств местного бюджета выделено: в 2016 году -237,1 тыс. руб., в 2017 году – 181,0 тыс. руб., за текущий период 2018 года 251,8 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района проводится ремонт дорог общего пользования местного значения: в 2016 году –2661,0 тыс. руб., в 2017 году – 2218,1 тыс. руб., за текущий период 2018 года –2608,4 тыс. руб. На зимнее и летнее содержание дорог затрачено: в 2016 году –998,8 тыс. руб., в 2017 году –1328,1 тыс. руб., за текущий период 2018 года – 487,5 тыс. руб.

Ежегодно проводятся двухмесячники по благоустройству, разрабатываются и утверждаются планы по благоустройству, согласно которым проводится благоустройство сельских кладбищ, ликвидируются несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, население активно участвует в благоустройстве придомовых и приусадебных территорий.

В Новониколаевском сельском поселении для обеспечения отдыха детей дошкольного и младшего возраста имеются 3 детские игровые площадки, расположенные в с. Новониколаевка, с. Минаевка и п. Большой Кордон. В с. Новониколаевка детская площадка находится на территории школы. Общая площадь площадок 260 кв.м. С. Копыловка, д. Гарь, д. Караколь и д. Михайловка не имеют на своей территории детских игровых площадок.

В с. Новониколаевка структурное подразделение Группа дошкольного образования МБОУ «СОШ с. Новониколаевки» имеет на своей территории детскую игровую площадку, на которой обустроена в том числе физкультурная площадка.

**Торговые предприятия.**

На территории Новониколаевского сельского поселения торговую деятельность осуществляют Новокусковское сельпо и 10 индивидуальных предпринимателей. Во всех магазинах ассортимент представлен смешанными товарами.

**Предприятия бытового обслуживания.**

Предприятий бытового обслуживания в сельском поселении нет.

**Предприятия связи**.

Услуги связи в сельском поселении оказывают ФГУП «Почта России». В сельском поселении имеются 4 отделения связи.

С**оциальная сфера:**

**Образование**

Образовательные услуги на территории сельского поселения оказывают муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Новониколаевки Асиновского района Томской области» (МБОУ СОШ с. Новониколаевки), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Минаевки Асиновского района Томской области» (МАОУ СОШ с. Минаевки), МБОУ ООШ поселка Большой Кордон, филиал МБОУ СОШ с. Новониколаевки – Гарьевская основная общеобразовательная школа. Услуги дошкольного образования оказывают структурные подразделения МБОУ СОШ с. Новониколаевки, МАОУ СОШ с. Минаевки, МБОУ ООШ п. Большой Кордон – группы дошкольного образования. Учредителем образовательных учреждений является муниципальное образование «Асиновский район».

Структура образовательных учреждений представлена в таблице № 10.

Таблица № 10. Структура образовательных учреждений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного  пункта | Дошкольное образование  на 01.09.2018 | | | | Учреждения общего образования  на 01.09.2018 | | | |
| Наименование учреждения | в них мест | Численность детей | Численность педагогических работников | Наименование учреждения | в них мест | Численность детей | Численность педагогических работников |
| с. Новониколаевка | Структурное подразделение МБОУ-СОШ ГДО | 45 | 25 | 2 | МБОУ СОШ | 362 | 126 | 17 |
| д.Гарь |  |  |  |  | Гарьевская  ООШ | 106 | 21 | 5 |
| с. Минаевка | Структурное подразделение МАОУ-СОШ ГДО | 30 | 27 | 2 | МАОУ СОШ | 96 | 79 | 14 |
| п. Большой Кордон | Структурное подразделение МАОУ-СОШ ГДО |  | 4 | 1 | МБОУ ООШ | 102 | 29 | 6 |
| **Итого по поселению** | **3** | **75** | **56** | **5** | **4** | **666** | **253** | **42** |

Муниципальные образовательные учреждения работают в одну смену. В школах функционируют специализированные кабинеты, спортивные залы, компьютерные классы, школьные столовые.

В школах и филиале работают 42 педагогических работника, в школе с. Новониколаевки, и с. Минаевки кроме педагогов работают библиотекари.

В школах и в филиале обучаются 255 детей из семи населённых пунктов — с. Новониколаевка, д.Михайловка, д.Караколь, п. Большой Кордон, с. Минаевка, с. Копыловка и д. Гарь.

Структурное подразделение Группа дошкольного образования МБОУ СОШ с. Новониколаевки включает в себя 1 смешанную группу (дети с 3 до 6 лет), которую посещает 25детей. Численность педагогических работников составляет 2 человека.

Структурное подразделение Группа дошкольного образования МАОУ СОШ с. Минаевки включает в себя 2 группы (дети с 3 до 6 лет), которые посещают 27 детей. Численность педагогических работников составляет 2 человека.

Структурное подразделение Группа дошкольного образования МБОУ ООШ п. Большой Кордон включает в себя 1 смешанную группу (дети с 3 до 6 лет), которую посещают 4 детей. Численность педагогических работников составляет 1 человек.

Учреждения образования находится в ведении Управления образования Администрации Асиновского района. Сфера образования является вопросом местного значения муниципального образования «Асиновский район».

**Здравоохранение**

Услуги здравоохранения оказывают следующие учреждения:

филиал областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Асиновская районная больница» Минаевская врачебная амбулатория;

5 фельдшерско-акушерских пунктов.

Структура учреждений здравоохранения представлена в таблице № 11.

Таблица № 11. Структура учреждений здравоохранения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Учреждения  здравоохранения | Численность работающих | |
| врачей | сред.мед. персонал |
| с. Новониколаевка | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 1 |
| с. Минаевка | Общая врачебная амбулатория | 1 | 8 |
| д. Караколь | Фельдшерско-акушерский пункт | - | 1 |
| п. Большой Кордон | Фельдшерско-акушерский пункт | - | 1 |
| с. Копыловка | Фельдшерско-акушерский пункт | - | 1 |
| д. Гарь | Фельдшерско-акушерский пункт | - | 1 |

В общей врачебной амбулатории прием граждан всех возрастов проводит врач общей врачебной практики. В учреждении имеются кабинеты физиотерапии, процедурный, прививочный кабинет, кабинет дневного стационара, врача ОВП, врача –педиатра.

В с. Минаевка имеется аптека, осуществляющая розничную торговлю лекарственными средствами. При каждом ФАПе есть аптечный пункт.

Учреждения здравоохранения находятся в ведении Департамента здравоохранения Томской области.

**Культура и библиотечное обслуживание населения**

На территории Новониколаевского сельского поселения расположены следующие учреждения культуры, являющиеся филиалами муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий центр народного творчества и культурно-спортивной деятельности Асиновского района» (МАУ «МЦНТиКСД Асиновского района»):

Новониколаевский Дом культуры (филиал № 4);

Минаевский Центр досуга (филиал № 5);

Большекордонский Центр досуга (филиал № 6);

Гарьевский Центр досуга (филиал № 12).

В Новониколаевском ДК работают 7 клубных формирований (5 детских, 2 молодежных, 1 для взрослых), в Маевском ЦД – 1 взрослое клубное формирование, в Большекордонском ЦД – 2 клубных формирования (1 детское, 1 для взрослых), в Гарьевском ЦД – 1 детское клубное формирование.

Клубные формирования Новониколаевского ДК посещают 120 человек разных возрастов, Минаевский ЦД – 15 взрослых, Большекордонский ЦД – 18 человек разных возрастов, Гарьевский ЦД – 12 детей.

Учредителем МАУ «МЦНТиКСД Асиновского района» является Администрация Асиновского района. Учреждения культуры находятся в ведении Управления культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района.

Средства бюджета муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» выделяются учреждениям культуры для организации и проведения культурно-массовых мероприятий в сельском поселении.

На территории сельского поселения расположены 4 сельские библиотеки, являющиеся филиалами МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (МБУ «АМЦБС»):

библиотека с. Новониколаевка (филиал №7);

библиотека п. Большой Кордон (филиал № 6);

библиотека с. Минаевка (филиал № 8);

библиотека д. Гарь (филиал № 21)

Учредителем МБУ «АМЦБС» является муниципальное образование « Асиновский район». Библиотеки находятся в ведении Управления культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района.

Полномочия по организации библиотечного обслуживания населения решением Совета Новониколаевского сельского поселения ежегодно передаются муниципальному образованию «Асиновский район».

**Физическая культура и массовый спорт**

В области физической культуры и массового спорта в сельском поселении функционируют:

1) спортивный стадион в с. Новониколаевка с футбольным полем, асфальтовой беговой дорожкой, волейбольной площадкой, спортивным турником. Общая площадь стадиона составляет 4220 кв. м. Стадион могут посещать все желающие. На стадионе регулярно проводятся соревнования по мини-футболу, волейболу, легкой атлетике. Стадион используется для тренировок футбольных команд сельского поселения. В июле 2016 года на стадионе проходили летние спортивные игры сельских поселений Асиновского района;

2) спортивные залы в школах. Площадь школьных спортивных залов: 163,8 кв. м. в Новониколаевской школе, 171,2 кв. м. в Большекордонской школе, 226,5 кв. м. в Минаевской школе, 136 кв. м в Гарьевской школе. В МБОУ ООШ п. Большой Кордон в 2011году и в Гарьевской школе в 2010 году проведен капитальный ремонт спортивного зала. Спортивные залы обеспечивают выполнение комплексной программы по физическому воспитанию школьников, дают возможность посещать учащимся спортивные секции. В каждой школе имеются теннисные столы.

3) тренажерный зал в Новониколаевском ДК, оборудован тренажером для мышц, тренажерами для тяжелой атлетики. Кроме занятий на тренажере в зале проходят занятия гиревым спортом. Площадь зала 93 кв. м.;

4) в фойе Новониколаевского ДК для занятий настольным теннисом установлен один теннисный стол.

Тренажерный и теннисный залы, расположенные в здании Дома культуры, открыты для посещения всеми желающими по предварительному уведомлению спортивного инструктора.

В Новониколаевском Доме культуры работают спортивные секции для взрослого населения, (посещают 10 человек); для детей (посещают 20 детей); для молодежи (посещают 10 человек).

Население с. Новониколаевки не очень активно занимается спортом. Спортивные объекты, расположенные в здании Новониколаевского ДК, в основном посещаются в выходные дни и в вечернее время в будничные дни в основном школьниками и молодежью. На спортивном стадионе при благоприятной погоде с удовольствием занимаются спортом подростки. Молодежь в основном занимаются на стадионе в летнее время. Популярностью пользуется скандинавская ходьба особенно в зимнее время. Увлекаются скандинавской ходьбой в основном люди пенсионного возраста. В целом интерес к здоровому образу жизни растет очень слабо.

Менее оживленная спортивная жизнь наблюдается в других населенных пунктах.

В селе Минаевка, пос. Большой Кордон и д. Гарь кроме школьных спортивных залов других спортивных площадок нет. В деревнях Караколь, Михайловка и с. Копыловка спортивные объекты полностью отсутствуют.

Доля жителей сельского поселения, систематических занимающихся физической культурой и спортом, составляет всего 8 % от общей численности населения, в основном – это жители с. Новониколаевка.

**4. Градостроительная деятельность на территории сельского поселения**

Градостроительная деятельность на территории Новониколаевского сельского поселения регулируется:

Генеральным планом Новониколаевского сельского поселения, утвержденным решением Совета Новониколаевского сельского поселения от 27.05.2014 № 84;

Правилами землепользования и застройки Новониколаевского сельского поселения, утвержденными решением Совета Новониколаевского сельского поселения от 27.05.2014 № 84;

Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение», утвержденными решением Совета Новониколаевского сельского поселения от 02.11.2017 № 14

**5. Выводы**

В целом можно сделать вывод, что уровень жизни населения, учитывая количество предприятий и предоставляемых услуг, и качество жизни населения выше в селах Новониколаевка и Минаевка по сравнению с другими населенными пунктами поселения. Самая низкая обеспеченность услугами населения и худшие условия проживания в д. Михайловка, д. Караколь.

В связи с этим среднесрочной целью социально-экономического развития поселения, на реализацию которой направлена муниципальная программа, является повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения.

**6. Основные проблемы социально-экономического развития сельского поселения и их приоритезация**

Социально-экономическое развитие сельского поселения сдерживает ряд проблем, которые можно обозначить по приоритезации:

1. Высокий уровень безработицы в отдаленных от центральной усадьбы населенных пунктах.

2. Высокая степень физического износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса.

3. Высокая степень износа жилфонда.

4. Недостаточное развитие социальной инфраструктуры.

5. Неравные возможности экономического роста населенных пунктов в сельском поселении.

1. **Слабые и сильные стороны развития территории**

Выявление сильных и слабых сторон (таблица № 12) Новониколаевского сельского поселения, определение благоприятных возможностей, а также потенциальных опасностей и угроз (таблица № 13), позволяют определить основные направления развития и сформулировать стратегические цели развития сельского поселения.

Таблица 12. Сильные и слабые стороны Новониколаевского сельского поселения

|  |  |
| --- | --- |
| **СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ** | **СЛАБЫЕ СТОРОНЫ** |
| 1.наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, личных подсобных хозяйств;  2.наличие промысловых ресурсов (грибы, ягоды, кедровый орех; рыба, дикие животные)  3.наличие лесных ресурсов;  4.наличие асфальтированной автомобильной дороги, круглогодичное сообщение со всеми населенными пунктами поселения и г. Асино (кроме д. Гарь)ть от районного центрарибы,ягоды, кедровыйоса водопроводной сетиъект размещения ТБО.аевка, где уже собраны заявления ро;  5.обеспеченность учреждениями  здравоохранения;  6.наличие общеобразовательного округа;  7.наличие в поселении групп дошкольного образования, учреждений культуры;  8.наличие культурных памятников и памятников природы. | 1.удаленность от районного центра, большое расстояние между населенными пунктами поселения;  2. неблагоприятная демографическая ситуация, отток молодежи из села;  3. неблагоприятная тенденция в сфере занятости в д.Гарь, с. Копыловка, д. Караколь;  4.высокая степень физического износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса поселения (тракторный парк, экскаватор);  5.высокая степень износа жилфонда;  6.высокий уровень дифференциации населенных пунктов поселения по уровню социально-экономического развития и возможностям экономического роста;  7. подверженность территории населенных пунктов затоплению весенними паводковыми водами. |

Таблица 13. Потенциальные возможности и угрозы развития Новониколаевского сельского поселения

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ** | **УГРОЗЫ** |
| 1. дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства;  2. развитие личных подсобных хозяйств;  3.увеличение занятости за счет создания новых рабочих мест и расширения действующих предприятий;  4.оказание помощи в строительстве или приобретении жилья для молодых семей и молодых специалистов;  5.расширение сферы услуг, увеличение оборота розничной торговли; | 1.усиление негативных демографических тенденций в поселении;  2.снижение налогового потенциала, бюджетной обеспеченности, налоговой и экономической базы;  3.рост уровня безработицы в поселении, повышение социальной напряженности;  4.снижение платежеспособности населения;  5. повышение аварийности в жилищно-коммунальной сфере, рост тарифов на ЖКУ;  6.низкий удельный вес собственных доходных источников бюджета, зависимость от трансфертов из бюджетов других уровней;  7.уменьшение объемов производства продукции в личных подсобных хозяйствах;  8. высокая степень износа жилфонда. |

**8. Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является создание условий для развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, энергоэффективности и муниципальной службы.

Показателями достижения целей являются:

1. Доля населения, принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях – %;

2. Количество аварийных ситуаций на системах водоснабжения, не более (ед.);

3. Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров) не более (ед.);

4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.

Задачи муниципальной программы и показатели решения задач:

Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры:

а) количество проведенных мероприятий, - ед.;

б) доля граждан, систематически, занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения;

Задача 2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры:

а) оборудование всего жилищного фонда централизованным водоснабжением, %;

б) снижение аварий в системах водоснабжения, %

в) обустройство мест массового отдыха, - ед.;

Задача 3. Повышение безопасности населения:

а) количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах,- 0 чел.;

б) снижение количества пожаров, %;

Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры:

а) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – %.

Сроки реализации программы – 2019–2024 годы

1. **Подпрограммы муниципальной программы, ведомственные целевые программы**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1.Развитие социальной инфраструктуры (приложение № 1 к Программе);

2.Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (приложение № 2 к Программе);

3. Повышение безопасности населения (приложение № 3 к Программе);

4. Развитие транспортной системы (приложение № 4 к Программе);

5. Обеспечивающая подпрограмма (приложение № 5 к Программе).

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

**3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Показатели конечного результата подпрограммы (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав | |
| федерального бюджета (по согласованию) | основного мероприятия, по годам реализации областного бюджета (по согласованию) | местных бюджетов | внебюджетных источников (по согласованию) | |  | |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры. | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Подпрограмма 1. Развитие социальной инфраструктуры.** | ***всего*** | ***1396,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1396,9*** | **0,0** | **-проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей**  **-приобретение материалов, тыс. рублей**  **-проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;**  **-выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;**  **-приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;**  **-приобретение материалов, тыс. рублей;**  **-совет ветеранов** | | **-828,3**  **-45,8**  **-280,2**  **-0**  **-10,0**  **-89,4**  **-163,2** |
| 2019 | 213,4 | 0,0 | 0,0 | 213,4 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей  -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей;  - совет ветеранов | | -117,3  -10,0  -40,0  5,3  40,8 |
| 2020 | 161,2 | 0,0 | 0,0 | 161,2 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей  -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей;  -совет ветеранов | | -80,5  -15,8  -20,0  -0,0  -0,0  -4,1  40,8 |
| 2021 | 169,3 | 0,0 | 0,0 | 169,3 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей  -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей;  -совет ветеранов, тыс. руб. | | -101,5  -0,0  -27,0  -0,0  -0,0  -0,0  -40,8 |
| 2022 | 192,2 | 0,0 | 0,0 | 192,2 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей  -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей; | | -109,0  -0,0  -33,2  -0,0  -0,0  -50,0 |
| 2023 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 195,8 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей  -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей; | | -100,0  -50,8  -35,0  -0,0  -0,0  -10,0 |
| 2024 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей  -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей; | | -100,0  -10,0  -35,0  -0,0  -0,0  -10,0 |
|  |  | 2025 | 155,0 |  |  | 155,0 |  | Проведение мероприятий для развития социальной инфраструктуры, тыс. руб. | | 155,0 |
|  |  | 2026 | 155,0 |  |  | 155,0 |  | Проведение мероприятий для развития социальной инфраструктуры, тыс. руб. | | 155,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.  Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей. | ***всего*** | ***1416,9*** | 0,0 | 0,0 | ***1416,9*** | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей  -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей;  -совет ветеранов | | -828,3  -45,8  -280,2  -0,0  -10,0  -89,4  163,4 |
| 2019 | 213,4 | 0,0 | 0,0 | 213,4 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей  -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей;  -совет ветеранов | | -117,3  -10,0  -40,0  -0,0  -0,0  -5,3  -40,8 |
| 2020 | 161,2 | 0,0 | 0,0 | 161,2 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей  -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей;  -совет ветеранов | | -80,5  -15,8  -20,0  -0,0  -0,0  -4,1  40,8 |
| 2021 | 169,3 | 0,0 | 0,0 | 169,3 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей  -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей;  -совет ветеранов, тыс. руб. | | 101,5  -0,0  -27,0  -0,0  -10,0  -10,0  40,8 |
| 2022 | 192,2 | 0,0 | 0,0 | 192,2 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей  -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей; | | -109,0  -0,0  -33,2  -0,0  -0,0  -50,0 |
| 2023 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 195,8 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей  -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей; | | -100,0  -50,8  -35,0  -0,0  -0,0  -10,0 |
| 2024 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей  -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей; | | -100,0  -10,0  -35,0  -0,0  -0,0  -10,0 |
|  |  | 2025 | 45,0 |  |  | 45,0 |  | -проведение культурно-массовых мероприятий, тыс. руб. | | 45,0 |
|  |  | 2026 | 45,0 |  |  | 45,0 |  | -проведение культурно-массовых мероприятий, тыс. руб. | | 45,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.  Создание условий для предоставления населению культурно-досуговых услуг. | ***всего*** | ***1037,3*** | 0,0 | 0,0 | ***1037,3*** | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей | | -828,3  -209,0 |
| 2019 | 127,3 | 0,0 | 0,0 | 127,3 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей | | -117,3  -10,0 |
| 2020 | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 96,3 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей | | -80,5  -15,8 |
| 2021 | 142,3 | 0,0 | 0,0 | 142,3 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -совет ветеранов, тыс. руб.  -приобретение материалов, тыс. рублей | | -101,5  -40,8  -0,0 |
| 2022 | 149,8 | 0,0 | 0,0 | 149,8 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей | | -109,0  -40,8,0 |
| 2023 | 150,8 | 0,0 | 0,0 | 150,8 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей | | -100,0  -50,8 |
| 2024 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. рублей | | -100,0  -10,0 |
|  |  | 2025 | 110,0 |  |  | 110,0 |  | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей | | 110,0 |
|  |  | 2026 | 110,0 |  |  | 110,0 |  | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение, призов и подарков);тыс. рублей | | 110,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.  Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. | ***всего*** | ***379,6*** | 0,0 | 0,0 | ***379,6*** | 0,0 | -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей; | | -280,2  -0,0  -10,0  -89,4 |
| 2019 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей; | | -40,0  -0,0  -0,0  -5,3 |
| 2020 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей; | | -20,0  -0,0  -0,0  -4,1 |
| 2021 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей; | | -27,0  -0,0  -0,0  -0,0 |
| 2022 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 0,0 | -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей; | | -33,2  -0,0  -0,0  -9,2 |
| 2023 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей; | | -35,0  -0,0  -0,0  -10,0 |
| 2024 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей;  -выплата премий победителям соревнований , тыс. рублей;  -приобретение спортивного инвентаря, тыс. рублей;  -приобретение материалов, тыс. рублей; | | -35,0  -0,0  -0,0  -10,0 |
|  |  | 2025 | 45,0 |  |  | 45,0 |  | -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей; | | 45,0 |
|  |  | 2026 | 45,0 |  |  | 45,0 |  | -проведение спортивных соревнований (приобретение, призов и подарков, тыс. рублей; | | 45,0 |
| 2 | Задача 2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры. | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Подпрограмма 2.**  **Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.** | ***всего*** | ***25331,9*** | **1294,3** | **2680,6** | ***21357*** | **0,0** | **Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей**  **-ремонт павильонов над скважинами, тыс. рублей**  **-утепление и ремонт водоразборных колонок, тыс. рублей**  **- частичный ремонт водопровода, тыс. рублей**  **-утепление водонапорных башен, тыс. рублей**  **-замена станций управления, содержание водоочистных тыс. рублей**  **-огораживание водонапорных башен. тыс. рублей**  **-модернизация системы холодного водоснабжения, тыс. рублей**  **-приобретение оборудования к станции водоснабжения, тыс. рублей**  **-приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей**  **-оплата уличного освещения, тыс. рублей**  **- содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей**  **- строительство и содержание стадиона, тыс. рублей**  **- содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей**  **-организация и проведение месячника по благоустройству,**  **- проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье, , тыс. рублей**  **-озеленение и уборка территории, тыс. рублей**  **- строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей**  **-оплата за электроэнергию станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей**  **- содержание станций по очистке питьевой воды, тыс. рублей**  **-подготовка площадки для станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей**  **-благоустройство площадки для станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей**  **-благоустройство сельских поселений, тыс.руб.** | | **-1430,2**  **-588,7**  **-456,7**  **-5362,5**  **-447,0**  **-450,0**  **-186,6**  **-2820,0**  **-560,0**  **-354,7**  **-2916,3**  **-449,9**  **-1383,4**  **-0,0**  **-527,8**  **-0,0**  **-1506,1**  **-1192,5**  **-136,7**  **-163,2**  **-116,3**  **-49,9**  **4233,4** |
| 2019 | 5635,3 | 0,0 | 1552,9 | 5635,3 | 0,0 | Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей  -строительство павильонов над скважинами, тыс. рублей  -утепление и ремонт водоразборных колонок, тыс. рублей  - частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -утепление водонапорных башен, тыс. рублей  -замена станций управления, тыс. рублей  -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей  - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  - проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье, , тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  -ограждение водонапорных башен, тыс. рублей  -оплата за электроэнергию станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей  - содержание станций по очистке питьевой воды, тыс. рублей  -подготовка площадки для станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей  -благоустройство площадки для станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей  - строительство и содержание стадиона, тыс. рублей  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей | | -36,6  -112,0  -90,8  -2082,4  -0,0  -0,0  -153,2  -165,6  -124,0  -0,0  -0,0  -0,0  -107,6  76,6  136,7  163,2  116,3  49,9  1212,9  1007,5 |
| 2020 | 3018,7 | 0,0 | 498,5 | 3018,7 | 0,0 | Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей  -приобретение основных средств, тыс. рублей  -утепление и ремонт водоразборных колонок, тыс. рублей  - частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -утепление водонапорных башен, тыс. рублей  -замена станций управления, тыс. рублей  -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей  - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  -содержание водоочистных сооружений, , тыс. рублей  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. .рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  -благоустройство контейнерных площадок, тыс. рублей | | -237,3  -366,7  -63,0  -350,0  -447,0  -0,0  -18,0  -397,3  -148,4  -0,0  -0,0  -198,0  -0,0  -622,5  -170,5 |
| 2021 | 5529,7 | 1294,3 | 629,2 | 3606,2 | 0,0 | Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей  -ремонт павильонов над скважинами, тыс. рублей  -утепление и ремонт водоразборных колонок, тыс. рублей  - частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -замена станций управления, содержание станций водоочистки тыс. рублей  -огораживание водонапорных башен. тыс. рублей  -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей  - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  -благоустройство сельских поселений, тыс. руб. | | -37,6  -0,0  -177,5  -1086,6  -400,0  -0,0  -98,5  -203,4  -52,5  -0,0  -30,0  -185,0  -0,0  -3258,6 |
| 2022 | 2569,2 | 0,0 | 0,0 | 2569,2 | 0,0 | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. имущества тыс. рублей  -огораживание водонапорных башен. тыс. рублей  -замена станций управления, тыс. рублей  - частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -утепление и ремонт водоразборных колонок, тыс. рублей  -ремонт павильонов над скважинами, тыс. рублей  -содержание станций питьевой воды, тыс. руб.  -модернизация системы холодного водоснабжения, тыс. рублей  -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей  - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  -строительство и содержание стадиона, тыс. руб. | | -298,7  -0,0  -50,0  -1083,5  -125,4  -0,0  -400,0  -0,0  -0,0  -0,0  -290,0  -0,0  -0,0  -99,8  -0,0  221,8  -0,0 |
| 2023 | 2570,0 | 0,0 | 0,0 | 2570,0 | 0,0 | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья тыс. рублей  -частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -модернизация системы холодного водоснабжения, тыс. рублей  -приобретение оборудования к станции водоснабжения, тыс. рублей  -огораживание водонапорных башен, тыс. рублей  -ремонт павильонов над скважинами, тыс. рублей  -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей  - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  -строительство и содержание стадиона, тыс. рублей | | -350,0  -380,0  -320,0  -480,0  -55,0  -55,0  -35,0  -390,0  -75,0  -0,0  -100,0  -0,0  -330,0  -0,0 |
| 2024 | 1974,2 | 0,0 | 0,0 | 1974,2 | 0,0 | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья тыс. рублей  -частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -модернизация системы холодного водоснабжения, тыс. рублей  -приобретение оборудования к станции водоснабжения, тыс. рублей  -огораживание водонапорных башен, тыс. рублей  -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей  - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  -строительство и содержание стадиона, тыс. рублей  -ремонт павильонов над скважинами, тыс. руб. | | -170,0  -380,0  -320,0  -80,0  -55,0  -50,0  -490,0  -50,0  -0,0  -100,0  -0,0  -224,2  -0,0  -55,0 |
|  |  | 2025 | 2017,4 |  |  | 2017,4 |  | -мероприятия по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, тыс. руб. | | -2017,4 |
|  |  | 2026 | 2017,4 |  |  | 2017,4 |  | -мероприятия по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, тыс. руб. | | -2017,4 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.  Жилищное хозяйство. | ***всего*** | ***1430,2*** | **0,0** | **0,0** | ***1430,2*** | **0,0** | **Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей** | | **-1430,2** |
| 2019 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 36,6 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей | | -36,6 |
| 2020 | 237,3 | 0,0 | 0,0 | 237,3 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей | | -237,3 |
| 2021 | 37,6 | 0,0 | 0,0 | 37,6 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. .рублей | | -37,6 |
| 2022 | 298,7 | 0,0 | 0,0 | 298,7 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей | | -298,7 |
| 2023 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей | | -350,0 |
| 2024 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей | | -170,0 |
|  |  | 2025 | 150,0 |  |  | 150,0 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей | | 150,0 |
|  |  | 2026 | 150,0 |  |  | 150,0 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей | | 150,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие 1.  Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда. | ***всего*** | ***1430,2*** | **0,0** | **0,0** | ***1430,2*** | **0,0** | **-Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей** | | **-1430,2** |
| 2019 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 36,6 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей | | -36,6 |
| 2020 | 237,3 | 0,0 | 0,0 | 237,3 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей | | -237,3 |
| 2021 | 37,6 | 0,0 | 0,0 | 37,6 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей | | -37,6 |
| 2022 | 298,7 | 0,0 | 0,0 | 298,7 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей | | -298,7 |
| 2023 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей | | -350,0 |
| 2024 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей | | -170,0 |
|  |  | 2025 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей | | -150,0 |
|  |  | 2026 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | -Взносы на капитальный ремонт, тыс. рублей | | -150,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.  Коммунальное хозяйство. | ***всего*** | ***11088,1*** | 0,0 | 0,0 | ***11088,1*** | 0,0 | -строительство павильонов над скважинами, тыс. рублей  -утепление и ремонт водоразборных колонок, тыс. рублей  - частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -утепление водонапорных башен, тыс. рублей  -замена станций управления, тыс. рублей  -огораживание водонапорных башен. тыс. рублей  -модернизация системы холодного водоснабжения, тыс. рублей  -приобретение оборудования к станции водоснабжения, тыс. рублей  -оплата за электроэнергию станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей  - содержание станций по очистке питьевой воды, тыс. рублей  -подготовка площадки для станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей  -благоустройство площадки для станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей | | -222,0  -456,7  -7142,5  -447,0  -50,0  -186,6  -640,0  -480,0  -136,7  -1043,2  -233,5  -49,9 |
| 2019 | 2827,9 | 0,0 | 0,0 | 2827,9 | 0,0 | -строительство павильонов над скважинами, тыс. рублей  -утепление и ремонт водоразборных колонок, тыс. рублей  - частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -утепление водонапорных башен, тыс. рублей  -замена станций управления, тыс. рублей  -огораживание водонапорных башен. тыс. рублей  -оплата за электроэнергию станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей  - содержание станций по очистке питьевой воды, тыс. рублей  -подготовка площадки для станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей  -благоустройство площадки для станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей | | -112,0  -90,8  -2082,4  -0,0  -0,0  76,6  136,7  163,2  116,3  49,9 |
| 2020 | 977,2 | 0,0 | 0,0 | 977,2 | 0,0 | -строительство павильонов над скважинами, тыс. рублей  -утепление и ремонт водоразборных колонок, тыс. рублей  - частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -утепление водонапорных башен, тыс. рублей  -приобретение основных средств, тыс. рублей | | -0,0  -63,0  -350,0  -447,0  -117,2 |
| 2021 | 1664,1 | 0,0 | 0,0 | 1664,1 | 0,0 | -строительство ремонт павильонов над скважинами, тыс. рублей  -утепление и ремонт водоразборных колонок, тыс. рублей  - частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -замена станций управления, тыс. рублей  -огораживание водонапорных башен. тыс. рублей  -содержание станций водоочистки, тыс. руб. | | -0,0  -177,5  -1086,6  -0,0  -0,0  400,0 |
| 2022 | 1658,9 | 0,0 | 0,0 | 1658,9 | 0,0 | -огораживание водонапорных башен. тыс. рублей  -замена станций управления, тыс. рублей  - частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -утепление и ремонт водоразборных колонок, тыс. рублей  -строительство, ремонт павильонов над скважинами, тыс. рублей  -модернизация системы холодного водоснабжения, тыс. рублей  -содержание станций водоочистки, тыс. руб | | -0,0  -50,0  -1083,5  -125,4  -400,0 |
| 2023 | 1290,0 | 0,0 | 0,0 | 1290,0 | 0,0 | -частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -модернизация системы холодного водоснабжения, тыс. рублей  -приобретение оборудования к станции водоснабжения, тыс. рублей  -огораживание водонапорных башен, тыс. рублей  -ремонт павильонов над скважинами, тыс. рублей | | -380,0  -320,0  -480,0  -55,0  -55,0 |
| 2024 | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 890,0 | 0,0 | -частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -модернизация системы холодного водоснабжения, тыс. рублей  -приобретение оборудования к станции водоснабжения, тыс. рублей  -огораживание водонапорных башен, тыс. рублей  -строительство, ремонт павильонов над скважинами, тыс. рублей | | -380,0  -320,0  -80,0  -55,0  -55,0 |
|  |  | 2025 | 890,0 |  |  | 890,0 |  | -мероприятия по коммунальному хозяйству, тыс. руб. | | -890,0 |
|  |  | 2026 | 890,0 |  |  | 890,0 |  | -мероприятия по коммунальному хозяйству, тыс. руб. | | -890,0 |
| 2.3.1 | Мероприятие 1.  Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода. | ***всего*** | ***11088,1*** | 0,0 | 0,0 | ***11088,1*** | 0,0 | -строительство, ремонт павильонов над скважинами, тыс. рублей  -утепление и ремонт водоразборных колонок, тыс. рублей  - частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -утепление водонапорных башен, тыс. рублей  -замена станций управления, тыс. рублей  -огораживание водонапорных башен. тыс. рублей  -модернизация системы холодного водоснабжения, тыс. рублей  -приобретение оборудования к станции водоснабжения, тыс. рублей  -оплата за электроэнергию станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей  - содержание станций по очистке питьевой воды, тыс. рублей  -подготовка площадки для станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей  -благоустройство площадки для станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей | | -222,0  -456,7  -7142,5  -447,0  -50,0  -186,6  -640,0  -480,0  -136,7  -1043,2  -233,5  49,9 |
| 2019 | 2827,9 | 0,0 | 0,0 | 2827,9 | 0,0 | -строительство, ремонт павильонов над скважинами, тыс. рублей  -утепление и ремонт водоразборных колонок, тыс. рублей  - частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -утепление водонапорных башен, тыс. рублей  -замена станций управления, тыс. рублей  -огораживание водонапорных башен. тыс. рублей  -оплата за электроэнергию станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей  - содержание станций по очистке питьевой воды, тыс. рублей  -подготовка площадки для станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей  -благоустройство площадки для станций по водоочистке питьевой воды, тыс. рублей | | -112,0  -90,8  -2082,4  -0,0  -0,0  -76,6  136,7  163,2  116,3  49,9 |
| 2020 | 977,2 | 0,0 | 0,0 | 977,2 | 0,0 | -строительство, ремонт павильонов над скважинами, тыс. рублей  -утепление и ремонт водоразборных колонок, тыс. рублей  - частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -утепление водонапорных башен, тыс. рублей  -приобретение основных средств, тыс. рублей | | -0,0  -63,0  -350,0  -447,0  -117,2 |
| 2021 | 1664,1 | 0,0 | 0,0 | 1664,1 | 0,0 | -строительство, ремонт павильонов над скважинами, тыс. рублей  -утепление и ремонт водоразборных колонок, тыс. рублей  - частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -замена станций управления, тыс. рублей  -огораживание водонапорных башен. тыс. рублей  -содержание станций водоочистки, тыс. руб. | | -0,0  -177,5  -1086,6  -0,0  -0,0  -400,0 |
| 2022 | 1658,9 | 0,0 | 0,0 | 1658,9 | 0,0 | -строительство, ремонт павильонов над скважинами, тыс. рублей  - замена станций управления, тыс. рублей  -огораживание водонапорных башен. тыс. рублей  - частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -утепление и ремонт водоразборных колонок, тыс. рублей  -модернизация системы холодного водоснабжения, тыс. рублей  - содержание станций водоочистки, тыс. руб | | -50,0  -0,0  -0,0  -1083,5  -125,4  -400,0 |
| 2023 | 1290,0 | 0,0 | 0,0 | 1290,0 | 0,0 | -частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -модернизация системы холодного водоснабжения, тыс. рублей  -приобретение оборудования к станции водоснабжения, тыс. рублей  -огораживание водонапорных башен, тыс. рублей  -строительство, ремонт павильонов над скважинами, тыс. рублей | | -380,0  -320,0  -480,0  -55,0  -55,0 |
| 2024 | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 890,0 | 0,0 | -частичный ремонт водопровода, тыс. рублей  -модернизация системы холодного водоснабжения, тыс. рублей  -приобретение оборудования к станции водоснабжения, тыс. рублей  -огораживание водонапорных башен, тыс. рублей  -строительство павильонов над скважинами, тыс. руб. | | -380,0  -320,0  -80,0  -55,0  -55,0 |
|  |  | 2025 | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 890,0 | 0,0 | -мероприятия по коммунальному хозяйству, тыс. руб. | | -890,0 |
|  |  | 2026 | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 890,0 | 0,0 | -мероприятия по коммунальному хозяйству, тыс. руб. | | -890,0 |
| 2.4 | **Основное мероприятие 3.**  **Благоустройство.** | ***всего*** | ***12813,6*** | **1294,3** | **2680,6** | ***8838,7*** | **0,0** | **-приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей**  **-оплата уличного освещения, тыс. рублей**  **- содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей**  **- строительство и содержание стадиона, тыс. рублей**  **- содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей**  **-приобретение основных средств, тыс. рублей,**  **- проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье, , тыс. рублей**  **-озеленение и уборка территории, тыс. рублей**  **- строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей**  **-благоустройство сельских поселений, тыс. руб.** | | **-354,7**  **-1936,3**  **-449,9**  **-1212,9**  **-0,0**  **-249,5**  **-0,0**  **-1536,1**  **-1192,5**  **-5881,7** |
| 2019 | 2770,8 | 0,0 | 1552,9 | 2770,8 | 0,0 | -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей  - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  - проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье, , тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  - строительство и содержание детский игровых площадок, тыс. рублей  - строительство и содержание стадиона, тыс. рублей | | -153,2  -165,6  -124,0  -0,0  -0,0  -0,0  -107,6  1007,5  1212,9 |
| 2020 | 1804,2 | 0,0 | 498,5 | 1804,2 | 0,0 | -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей  - содержание водоочистных сооружений в сельском поселении, тыс. рублей  -приобретение основных средств, тыс. рублей  - проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье, , тыс. рублей  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  -благоустройство контейнерных площадок, тыс. рублей | | -18,0  -397,3  -148,4  -198,0  -249,5  -0,0  -0,0  -622,5  170,5 |
| 2021 | 3828,0 | 1294,3 | 629,2 | 1904,5 | 0,0 | -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей  - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  -благоустройство сельских поселений, тыс. руб. | | -98,5  -203,4  -52,5  -0,0  -30,0  -185,0  -0,0  -3258,6 |
| 2022 | 611,6 | 0,0 | 0,0 | 611,6 | 0,0 | -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей  - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  -строительство и содержание стадиона, тыс. рублей | | -0,0  -290,0  -0,0  -0,0  -99,8  -0,0  -221,8  0,0 |
| 2023 | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 | 0,0 | -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей  - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  -строительство и содержание стадиона, тыс. рублей | | -35,0  -390,0  -75,0  -0,0  -100,0  -0,0  -330,0  -0,0 |
| 2024 | 914,2 | 0,0 | 0,0 | 914,2 | 0,0 | -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей  - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  -строительство и содержание стадиона, тыс. рублей | | -50,0  -490,0  -50,0  -0,0  -100,0  -0,0  -224,2  -0,0 |
|  |  | 2025 | 977,4 | 0,0 | 0,0 | 977,4 | 0,0 | -мероприятия по благоустройству поселения, тыс. руб. | | -977,4 |
|  |  | 2026 | 977,4 | 0,0 | 0,0 | 977,4 | 0,0 | -мероприятия по благоустройству поселения, тыс. руб. | | -977,4 |
| 2.4.1 | **Мероприятие 1.**  **Уличное освещение.** | ***всего*** | ***3720,9*** | **0,0** | **0,0** | ***3720,9*** | **0,0** | **-приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей**  **-оплата уличного освещения, тыс. рублей**  **- содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей** | | **-354,7**  **-2916,3**  **-449,9** |
| 2019 | 442,8 | 0,0 | 0,0 | 442,8 | 0,0 | -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей | | -153,2  -165,6  -124,0 |
| 2020 | 563,7 | 0,0 | 0,0 | 563,7 | 0,0 | -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. .рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей | | -18,0  -397,3  -148,4 |
| 2021 | 354,4 | 0,0 | 0,0 | 354,4 | 0,0 | -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей | | -98,5  -203,4  -52,5 |
| 2022 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей | | -0,0  -290,0  -0,0 |
| 2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей | | -35,0  -390,0  -75,0 |
| 2024 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 0,0 | -приобретение материалов для уличного освещения, тыс. рублей  -оплата уличного освещения, тыс. рублей  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. рублей | | -50,0  -490,0  -50,0 |
|  |  | 2025 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 0,0 | -мероприятия по уличному освещению, тыс. руб. | | -490,0 |
|  |  | 2026 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 0,0 | -мероприятия по уличному освещению, тыс. руб. | | -490,0 |
| 2.4.2 | **Мероприятие 2.**  **Благоустройство поселения.** | ***всего*** | ***9092,7*** | **1294,3** | **2680,6** | ***5117,8*** | **0,0** | **- строительство и содержание стадиона, тыс. рублей**  **- содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей**  **-организация и проведение месячника по благоустройству,**  **- проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье, , тыс. рублей**  **-озеленение и уборка территории, тыс. рублей**  **-содержание станций водоочистки, тыс.руб.**  **- строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей**  **-благоустройство сельских территорий, тыс. руб.** | | **-1212,9**  **-170,5**  **-579,5**  **-0,0**  **-2480,9**  **-198,0**  **-1192,5**  **-3258,6** |
| 2019 | 2328,0 | 0,0 | 1552,9 | 775,1 | 0,0 | - строительство и содержание стадиона, тыс. рублей  - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  - проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье, , тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей | | -1212,9  -0,0  -0,0  -0,0  -107,6  1007,5 |
| 2020 | 1042,5 | 0,0 | 498,5 | 1042,5 | 0,0 | - благоустройство контейнерных площадок, тыс. рублей  -приобретение основных средств, тыс. рублей,  - проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье, , тыс. рублей  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей | | -170,5  -249,5  -0,0  -0,0  -622,5 |
| 2021 | 3473,6 | 1294,3 | 629,2 | 1550,1 | 0,0 | - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  -благоустройство сельских поселений, тыс. руб. | | -0,0  -30,0  -185,0  -0,0  -3258,6 |
| 2022 | 321,6 | 0,0 | 0,0 | 321,6 | 0,0 | - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  -строительство и содержание стадиона, тыс. рублей | | -0,0  -99,8  -0,0  -221,8  0,00 |
| 2023 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  -строительство и содержание стадиона, тыс. рублей | | -0,0  -100,0  -0,0  -330,0  -0,0 |
| 2024 | 324,2 | 0,0 | 0,0 | 324,2 | 0,0 | - содержание памятников в сельском поселении, тыс. рублей  -организация и проведение месячника по благоустройству,  - строительство и содержание детских игровых площадок, тыс. рублей  -озеленение и уборка территории, тыс. рублей  -строительство и содержание стадиона, тыс. рублей | | -0,0  -100,0  -0,0  -224,2  5,1 |
|  |  | 2025 | 487,4 | 0,0 | 0,0 | 487,4 | 0,0 | -мероприятия по благоустройству поселения, тыс. руб. | | -487,4 |
|  |  | 2026 | 487,4 | 0,0 | 0,0 | 487,4 | 0,0 | -мероприятия по благоустройству поселения, тыс. руб. | | -487,4 |
| 3 | Задача 3. Повышение безопасности населения. | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Подпрограмма 3. Повышение безопасности населения.** | ***всего*** | ***2558,3*** | **0,0** | **0,0** | ***2558,3*** | **0,0** | **- опашка минерализованной полосы, тыс. рублей**  **- зарядка огнетушителей, тыс. рублей**  **- приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей**  **-подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей**  **-приобретение материалов, тыс. рублей** | | **-2145,1**  **-13,4**  **-30,0**  **-304,8**  **65,0** |
| 2019 | 141,7 | 0,0 | 0,0 | 141,7 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс. рублей  - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. | | -140,0  -0,0  -0,0  -0,0  1,7 |
| 2020 | 439,2 | 0,0 | 0,0 | 439,2 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс. рублей  - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. | | -379,5  -2,1  -0,0  -0,0  -57,6 |
| 2021 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 285,5 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс. рублей  - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. | | -237,0  -2,0  -0,0  -46,5  0,0 |
| 2022 | 241,9 | 0,0 | 0,0 | 241,9 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс. рублей  - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. | | -158,6  -3,3  -0,0  -74,3  -5,7 |
| 2023 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс. рублей  - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. | | -300,0  -3,0  -15,0  -92,0  0,0 |
| 2024 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс. рублей  - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. | | -210,0  -3,0  -15,0  -92,0  0,0 |
|  |  | 2025 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | -мероприятия по повышению безопасности населения, тыс. руб. | | -360,0 |
|  |  | 2026 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | -мероприятия по повышению безопасности населения, тыс. руб. | | -360,0 |
| 3.2 | **Основное мероприятие 1. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.** | ***всего*** | ***2558,3*** | **0,0** | **0,0** | ***2558,3*** | **0,0** | **- опашка минерализованной полосы, тыс. рублей**  **- зарядка огнетушителей, тыс. рублей**  **- приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей**  **-подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей**  **-приобретение материалов, тыс.** | | **-2145,1**  **-13,4**  **-30,0**  **-304,8**  **-65,0** |
| 2019 | 141,7 | 0,0 | 0,0 | 141,7 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс. рублей  - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. | | -140,0  -0,0  -0,0  -0,0  1,7 |
| 2020 | 439,2 | 0,0 | 0,0 | 439,2 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс. рублей  - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. | | -379,5  -2,1  -0,0  -0,0  57,6 |
| 2021 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 285,5 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс. рублей  - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. | | -237,0  -2,0  -0,0  -46,5  0,0 |
| 2022 | 241,9 | 0,0 | 0,0 | 241,9 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс. рублей  - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. | | -158,6  -3,3  -0,0  -74,3  -5,7 |
| 2023 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс. рублей  - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. | | -300,0  -3,0  -15,0  -92,0  0,0 |
| 2024 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс. рублей  - зарядка огнетушителей ,тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. | | -210,0  -3,0  -15,0  -92,0  -0,0 |
|  |  | 2025 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | -мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, тыс. руб. | | -360,0 |
|  |  | 2026 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | -мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, тыс. руб. | | -360,0 |
| 3.2.1 | Мероприятие 1. Обеспечение и проведение противопожарных мероприятий. | ***всего*** | ***1925,1*** | **0,0** | **0,0** | ***1925,1*** | **0,0** | **- опашка минерализованной полосы ,тыс. рублей** | | **-1925,1** |
| 2019 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы ,тыс. рублей | | -140,0 |
| 2020 | 379,5,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы ,тыс. рублей | | -379,5 |
| 2021 | 237,0 | 0,0 | 0,0 | 237,0 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс. рублей | | -237,0 |
| 2022 | 158,6 | 0,0 | 0,0 | 158,6 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс. рублей | | -158,6 |
| 2023 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс. рублей | | -300,0 |
| 2024 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс .рублей | | -210,0 |
|  |  | 2025 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс .рублей | | -250,0 |
|  |  | 2026 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | - опашка минерализованной полосы, тыс .рублей | | -250,0 |
| 3.2.2 | **Мероприятие 2. Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.** | ***всего*** | ***633,2*** | **0,0** | **0,0** | ***633,2*** | **0,0** | **- зарядка огнетушителей, тыс. рублей**  **- приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей**  **-подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей**  **-приобретение материалов, тыс.** | | **-13,4**  **-30,0**  **-524,8**  **-65,0** |
| 2019 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс.руб. | | -0,0  -0,0  -0,0  1,7 |
| 2020 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 0,0 | - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей  -приобретение материалов, тыс. | | -2,1  -0,0  -0,0  57,6 |
| 2021 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | 0,0 | - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | | -2,0  -0,0  -46,5 |
| 2022 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 0,0 | - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс рублей  -подготовка и проведение  спасательных мероприятий в весеннее-летний период ,тыс. рублей  - приобретение материалов, тыс. руб. | | -3,3  -0,0  -74,3  -5,7 |
| 2023 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | | -3,0  -15,0  -92,0 |
| 2024 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | - зарядка огнетушителей, тыс. рублей  - приобретение спец одежды и инвентаря, тыс. рублей  -подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | | -3,0  -15,0  -92,0 |
|  |  | 2025 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | -предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций тыс. руб. | | -110,0 |
|  |  | 2026 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | -предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций тыс. руб. | | -110,0 |
| 4 | Задача 4. Развитие транспортной системы | | | | | | | | | |
| 4.1 | **Подпрограмма 4. Развитие транспортной системы.** | ***всего*** | ***36176,9*** | **0,0** | **7054,6** | ***29122,2*** | **0,0** | **- содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей: из них**  **-за счет областного бюджета**  **- строительный контроль, тыс. рублей**  **-строительные материалы, тыс. рублей**  **- приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей** | | **-33945,1**  **-7054,6**  **-318,2**  **-766,8**  **-1146,8** |
| 2019 | 7549,1 | 0,0 | 4684,2 | 7549,1 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  -строительные материалы, тыс. рублей  - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -6961,7  4684,2  -93,1  -344,3  150,0 |
| 2020 | 5958,7 | 0,0 |  | 5958,7 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -5810,5  -0,0  -148,2 |
| 2021 | 6315,1 | 0,0 | 2370,4 | 3944,7 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -6087,8  -2370,4  -128,7  -98,6 |
| 2022 | 6456,4 | 0,0 | 0,0 | 6456,4 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей  -строительные материалы, тыс. руб. | | -5827,5  -0,0  -56,4  -150,0  -422,5 |
| 2023 | 3868,6 | 0,0 | 0,0 | 3868,6 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -3548,6  0,0  -20,0  -300,0 |
| 2024 | 1947,0 | 0,0 | 0,0 | 1947,0 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -1627,0  -20,0  -300,0 |
|  |  | 2025 | 2041,0 | 0,0 | 0,0 | 2041,0 | 0,0 | -содержание и развитие автомобильных дорог, тыс. руб. | | 2041,0 |
|  |  | 2026 | 2041,0 | 0,0 | 0,0 | 2041,0 | 0,0 | -содержание и развитие автомобильных дорог, тыс. руб. | | 2041,0 |
| 4.2 | Основное мероприятие 1. Содержание и развитие автомобильных дорог. | всего | ***36176,9*** | 0,0 | **7054,6** | ***29122,3*** | 0,0 | **- содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей: из них**  **-за счет областного бюджета**  **- строительный контроль, тыс. рублей**  **-строительные материалы, тыс. рублей**  **- приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей** | | -**33945,1**  **-7054,6**  **-318,2**  **-766,8**  **-1146,8** |
| 2019 | 7549,1 | 0,0 | 4684,2 | 74549,1 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей: из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  -строительные материалы, тыс. рублей  - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -6961,7  -4684,2  -93,1  -344,3  150,0 |
| 2020 | 5958,7 | 0,0 | 0,0 | 5958,7 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей: из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  -строительные материалы, тыс. рублей  - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -5810,5  -0,0  -0,0  -0,0  148,2 |
| 2021 | 6315,1 | 0,0 | 2370,4 | 3944,7 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей: из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  -строительные материалы, тыс. рублей  - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -6087,6  -2370,4  -0,0  -0,0  -98,6 |
| 2022 | 6456,4 | 0,0 | 0,0 | 6456,4 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей: из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  -строительные материалы, тыс. рублей  - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -5827,5  0,00  -56,4  -422,5  150,0 |
| 2023 | 3868,6 | 0,0 | 0,0 | 3868,6 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей: из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  -строительные материалы, тыс. рублей  - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -3548,6  -20,0  -0,0  -300,0 |
| 2024 | 1947,0 | 0,0 | 0,0 | 1947,0 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей: из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  -строительные материалы, тыс. рублей  - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -1627,0  -20,0  -0,0  -300,0 |
|  |  | 2025 | 2041,0 | 0,0 | 0,0 | 2041,0 | 0,0 | -содержание и развитие автомобильных дорог, тыс. руб. | | -2041,0 |
|  |  | 2026 | 2041,0 | 0,0 | 0,0 | 2041,0 | 0,0 | -содержание и развитие автомобильных дорог, тыс. руб. | | -2041,0 |
| 4.2.1 | **Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.** | ***всего*** | ***34430,1*** | **0,0** | **7054,6** | ***27375,5*** | **0,0** | **- содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей: из них**  **-за счет областного бюджета**  **- строительный контроль, тыс. рублей**  **-строительные материалы, тыс. рублей** | | **-33345,1**  **-7054,6**  **-318,2**  **-766,8** |
| 2019 | 7399,1 | 0,0 | 4684,2 | 7399,1 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей: из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  -строительные материалы, тыс. рублей | | -6961,7  4684,2  -93,1  344,3 |
| 2020 | 5810,5 | 0,0 | 0,0 | 5810,5 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей: из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  -строительные материалы, тыс. рублей | | -5810,5  -0,0  -0,0 |
| 2021 | 6216,5 | 0,0 | 2370,4 | 3846,1 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей: из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  -строительные материалы, тыс. рублей | | -6087,8  -2370,4  -128,7  -0,0 |
| 2022 | 6306,4 | 0,0 | 0,0 | 6306,4 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей: из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  -строительные материалы, тыс. рублей | | -5827,5  -56,4  -422,5 |
| 2023 | 3568,6 | 0,0 | 0,0 | 3568,6 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей: из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  -строительные материалы, тыс. рублей | | -3548,6  -0,0  -20,0  0,0 |
| 2024 | 1647,0 | 0,0 | 0,0 | 1647,0 | 0,0 | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. рублей: из них  -за счет областного бюджета  - строительный контроль, тыс. рублей  -строительные материалы, тыс. рублей | | -1627,0  -0,0  -20,0  -0,0 |
|  |  | 2025 | 1741,0 | 0,0 | 0,0 | 1741,0 | 0,0 | -содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. руб. | | -1741,0 |
|  |  | 2026 | 1741,0 | 0,0 | 0,0 | 1741,0 | 0,0 | -содержание и ремонт внутри поселковых дорог, тыс. руб. | | -1741,0 |
| 4.2.2 | Мероприятие 2. Повышение безопасности дорожного движения. | ***всего*** | ***1746,8*** | **0,0** | **0,0** | ***1746,8*** | **0,0** | **- приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей** | | **-1746,8** |
| 2019 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -150,0 |
| 2020 | 148,2 | 0,0 | 0,0 | 148,2 | 0,0 | - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -148,2 |
| 2021 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 98,6 | 0,0 | - установка, ремонт и замена дорожных знаков ,тыс. рублей | | -98,6 |
| 2022 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -150,0 |
| 2023 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -300,0 |
| 2024 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -300,0 |
|  |  | 2025 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -300,0 |
|  |  | 2026 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | - приобретение, установка, ремонт и замена дорожных знаков и уличных фонарей ,тыс. рублей | | -300,0 |
| 5 | **Обеспечивающая подпрограмма. Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений.** | ***всего*** | ***38510,9*** | **0,0** | **0,0** | ***38510,9*** | **0,0** | **- оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей**  **- содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей**  **- содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей**  **- приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей**  **-социальные выплаты, тыс. рублей**  **-обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей**  **- страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей**  **-передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей**  **-оплата налогов, тыс. рублей** | | **-33113,2**  **-2005,7**  **-373,8**  **-2564,0**  **-94,9,0**  **-50,0**  **-84,0**  **-147,7**  **-9,2** |
| 2019 | 4189,7 | 0,0 | 0,0 | 4189,7 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  -социальные выплаты, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей  -передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей  -оплата налогов, тыс. руб. | | -3401,6  -371,5  -27,0  -324,2  -32,8  -0,0  -7,4  -16,0  -9,2 |
| 2020 | 4500,7 | 0,0 | 0,0 | 4500,7 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей  -передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -3653,7  -231,8  -105,9  -484,2  -0,0  -0,0  -9,1  -16,0 |
| 2021 | 4729,2 | 0,0 | 0,0 | 4729,2 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей  -передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -3721,4  -409,6  -48,2  -439,8  -49,1  -25,0  -12,8  -23,3 |
| 2022 | 5154,7 | 0,0 | 0,0 | 5154,7 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей  -передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -4122,3  -343,8  -92,7  -544,8  -13,0  -0,0  -14,1  -24,0 |
| 2023 | 5476,7 | 0,0 | 0,0 | 5476,7 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей  -передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -4536,7  -450,0  -50,0  -385,5  -0,0  -0,0  -20,3  -34,2 |
| 2024 | 4833,3 | 0,0 | 0,0 | 4833,3 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей  -передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -4119,3  -199,0  -50,0  -385,5  -0,0  -25,0  -20,3  -34,2 |
|  |  | 2025 | 4813,3 | 0,0 | 0,0 | 4813,3 | 0,0 | -обеспечение и содержание органов местного самоуправления, тыс. руб. | | -4813,3 |
|  |  | 2026 | 4813,3 | 0,0 | 0,0 | 4813,3 | 0,0 | -обеспечение и содержание органов местного самоуправления, тыс. руб. | | -4813,3 |
| 5.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления. | ***всего*** | ***38294,8*** | **0,0** | **0,0** | ***38294,8*** | **0,0** | **- оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей**  **- содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей**  **- содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей**  **- приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей**  **- социальные выплаты, тыс. рублей**  **-обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей**  **- страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей**  **-оплата налогов, тыс. рублей** | | **-33113,2**  **-2005,7**  **-373,8**  **-2564,0**  **-94,9**  **-50,0**  **-84,0**  **-9,2** |
| 2019 | 4173,7 | 0,0 | 0,0 | 4173,7 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей  -оплата налогов, тыс. рублей | | -3401,6  -371,5  -27,0  -324,2  -32,8  -0,0  -7,4  -9,2 |
| 2020 | 4484,7 | 0,0 | 0,0 | 4484,7 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей | | -3653,7  -231,8  -105,9  -484,2  -0,0  -0,0  -9,1 |
| 2021 | 4705,9 | 0,0 | 0,0 | 4705,9 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей | | -3721,4  -409,6  -48,2  -439,8  -49,1  -25,0  -12,8 |
| 2022 | 5130,7 | 0,0 | 0,0 | 5130,7 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей | | -4122,3  -343,8  -92,7  -544,8  -13,0  -0,0  -14,1 |
| 2023 | 5442,5 | 0,0 | 0,0 | 5442,5 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  -- социальные выплаты, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей | | -4536,7  -450,0  -50,0  -385,5  -0,0  -0,0  -20,3 |
| 2024 | 4799,1 | 0,0 | 0,0 | 4799,1 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей | | -4119,3  -199,0  -50,0  -385,5  -0,0  -25,0  -20,3 |
|  |  | 2025 | 4779,1 | 0,0 | 0,0 | 4779,1 | 0,0 | -обеспечение и содержание органов местного самоуправления, тыс. руб. | | -4779,1 |
|  |  | 2026 | 4779,1 | 0,0 | 0,0 | 4779,1 | 0,0 | -обеспечение и содержание органов местного самоуправления, тыс. руб. | | -4779,1 |
| 5.1.1 | Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. | ***всего*** | ***31793,6*** | 0,0 | 0,0 | ***31793,6*** | 0,0 | **- оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей** | | **-31793,6** |
| 2019 | 3401,6 | 0,0 | 0,0 | 3401,6 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей | | -3401,6 |
| 2020 | 3653,7 | 0,0 | 0,0 | 3653,7 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей | | -3653,7 |
| 2021 | 3721,4 | 0,0 | 0,0 | 3721,4 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей | | -3721,4 |
| 2022 | 4122,3 | 0,0 | 0,0 | 4122,3 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей | | -4122,3 |
| 2023 | 4536,7 | 0,0 | 0,0 | 4536,7 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей | | -4536,7 |
| 2024 | 4119,3 | 0,0 | 0,0 | 4119,3 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей | | -4119,3 |
|  |  | 2025 | 4119,3 | 0,0 | 0,0 | 4119,3 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей | | -4119,3 |
|  |  | 2026 | 4119,3 | 0,0 | 0,0 | 4119,3 | 0,0 | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. рублей | | -4119,3 |
| 5.1.2 | Мероприятие 2. Расходы, связанные с муниципальной деятельностью. | ***всего*** | ***6501,2*** | 0,0 | 0,0 | ***6501,2*** | 0,0 | **- содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей**  **- содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей**  **- приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей**  **- социальные выплаты, тыс. рублей**  **-обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей**  **- страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей**  **-оплата налогов, тыс. рублей** | | **-3325,3**  **-373,8**  **-2564,0**  **-94,9**  **-50,0**  **-84,0**  **-9,2** |
| 2019 | 772,1 | 0,0 | 0,0 | 772,1 | 0,0 | - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей  -оплата налогов, тыс. рублей | | -371,5  -27,0  -324,2  -32,8  -0,0  -7,4  -9,2 |
| 2020 | 831,0 | 0,0 | 0,0 | 831,0 | 0,0 | - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей | | -231,8  -105,9  -484,2  -0,0  -0,0  -9,1 |
| 2021 | 984,5 | 0,0 | 0,0 | 984,5 | 0,0 | - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей | | -409,6  -48,2  -439,8  -49,1  -25,0  -12,8 |
| 2022 | 1008,4 | 0,0 | 0,0 | 1008,4 | 0,0 | - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации ,тыс. рублей | | -343,8  -92,7  -544,8  -13,0  -0,0  -14,1 |
| 2023 | 905,8 | 0,0 | 0,0 | 905,8 | 0,0 | - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей  -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей | | -450,0  -50,0  -385,5  -0,0  -0,0  -20,3 |
| 2024 | 679,8 | 0,0 | 0,0 | 679,8 | 0,0 | - содержание и ремонт здания администрации, тыс. рублей  - содержание и ремонт оргтехники, тыс. рублей  - приобретение материальных запасов и основных средств, тыс. рублей  - социальные выплаты, тыс. рублей -обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, тыс. рублей  - страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. рублей | | -199,0  -50,0  -385,5  -0,0  -25,0  -20,3 |
|  |  | 2025 | 659,8 | 0,0 | 0,0 | 659,8 | 0,0 | -Расходы, связанные с муниципальной деятельностью, тыс. руб. | | -659,8 |
|  |  | 2025 | 659,8 | 0,0 | 0,0 | 659,8 | 0,0 | -Расходы, связанные с муниципальной деятельностью, тыс. руб. | | -659,8 |
| 5.2 | Основное мероприятие 2. Совершенствование межбюджетных отношений. | ***всего*** | ***216,1*** | **0,0** | **0,0** | ***216,1*** | **0,0** | **-Передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей** | | **-216,1** |
| 2019 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -16,0 |
| 2020 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -16,0 |
| 2021 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -23,3 |
| 2022 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям ,тыс. рублей | | -24,0 |
| 2023 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -34,2 |
| 2024 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -34,2 |
|  |  | 2025 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -34,2 |
|  |  | 2026 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -34,2 |
| 5.2.1 | Мероприятие 1. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. | ***всего*** | ***216,1*** | **0,0** | **0,0** | ***216,1*** | **0,0** | **-Передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей** | | **-216,1** |
| 2019 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -16,0 |
| 2020 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -16,0 |
| 2021 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -23,3 |
| 2022 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -24,0 |
| 2023 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям, тыс. рублей | | -34,2 |
| 2024 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям ,тыс. рублей | | -34,2 |
|  |  | 2025 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям ,тыс. рублей | | -34,2 |
|  |  | 2026 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | -Передача полномочий по соглашениям ,тыс. рублей | | -34,2 |
| 6 | Итого по муниципальной программе | ***всего*** | ***103974,9*** | **1294,3** | **9735,3** | ***92945,3*** | **0,0** |  | |  |
| 2019 | 17729,2 | 0,0 | 6237,2 | 11492,0 | 0,0 |  | |  |
| 2020 | 14078,5 | 0,0 | 498,5 | 13580,0 | 0,0 |  | |  |
| 2021 | 17028,8 | 1294,3 | 2999,6 | 12734,9 | 0,0 |  | |  |
| 2022 | 14614,4 | 0,0 | 0,0 | 14614,4 | 0,0 |  | |  |
|  |  | 2023 | 12521,1 | 0,0 | 0,0 | 12521,1 | 0,0 |  | |  |
| 2024 | 9229,5 | 0,0 | 0,0 | 9229,5 | 0,0 |  | |  |
|  |  | 2025 | 9386,7 | 0,0 | 0,0 | 9386,7 | 0,0 |  | |  |
|  |  | 2026 | 9386,7 | 0,0 | 0,0 | 9386,7 | 0,0 |  | |  |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Создание

условий для развития Новониколаевского

сельского поселения на 2019-2024 годы»

**Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие социальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Плановые показатели  2025 | Плановые показатели  2026 |
| 1.Доля населения, принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях, % | 21,2 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей. | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Плановые показатели  2025 | Плановые показатели  2026 |
| Задача 1. Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей. | | | | | | | | | |
| Количество проведенных мероприятий, ед. | 368 | 368 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 375 | 370 |
| Доля граждан, систематически, занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 18 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Плановые показатели  2025 | Плановые показатели  2026 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1416,9 | 213,4 | 161,2 | 169,3 | 192,2 | 195,8 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | 1416,9 | 213,4 | 161,2 | 169,3 | 192,2 | 195,8 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» вопросами местного значения сельского поселения в социальной сфере являются создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Средства бюджета муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» выделяются учреждениям культуры для организации и проведения культурно-массовых мероприятий в сельском поселении, на пошив и приобретение сценических костюмов для самодеятельных творческих коллективов.

Население с. Новониколаевки занимается спортом. Спортивные объекты, расположенные в здании Новониколаевского ДК, в основном посещаются в выходные дни и в вечернее время в будничные дни. На спортивном стадионе при благоприятной погоде с удовольствием занимаются спортом как подростки, так и взрослое население. Всё большее количество граждан пенсионного возраста увлекается скандинавской ходьбой. В целом растет интерес к здоровому образу жизни.

Менее оживленная спортивная жизнь наблюдается в других населенных пунктах.

В с. Минаевка, п. Большой Кордон, и д.Гарь кроме школьных спортивных залов других спортивных площадок нет. В с. Копыловка, и деревнях Караколь и Михайловка спортивные объекты полностью отсутствуют.

Доля жителей с. Новониколаевки, систематических занимающихся физической культурой и спортом, составляет 12 % от общей численности населения, в то время как в среднем по сельскому поселению этот показатель составляет 8%.

В сельском поселении осуществляет свою деятельность Совет ветеранов, пенсионеры активно участвуют в творческих коллективах учреждений культуры, в культурно-массовых мероприятиях.

**Основные проблемы** развития социальной инфраструктуры:

1) отсутствие спортивных объектов в населенных пунктах, удаленных от центральной усадьбы сельского поселения;

**Перспективы развития** социальной сферы:

1) наличие таких спортивных объектов как стадион может способствовать проведению спортивных праздников районного значения.

**Цель подпрограммы** - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта.

**Показатель цели подпрограммы**: доля населения, принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях, %

**Задача подпрограммы** -оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей.

**Показатели задач подпрограммы**:

1) количество проведенных мероприятий, ед.:

планируется увеличение количества культурно-массовых мероприятий к 2024 году до 390 в год

2) доля граждан, систематически, занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения:

планируется увеличение доли систематических занимающихся физической культурой и спортом граждан от числа всего населения до 16% к 2024 году.

**Сроки реализации** подпрограммы – 2019-2024 годы.

Подпрограммой запланированы мероприятия:

1. Создание условий для предоставления населению культурно-досуговых услуг:

а) проведение культурно массовых мероприятий (приобретение призов и подарков),

б) приобретение материалов

2) Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта:

а) проведение спортивных соревнований(приобретение призов и подарков),

б) выплата премий победителям спортивных соревнований,

в) приобретение спортивного инвентаря.

г) приобретение материалов

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

\

Приложение № 2

к муниципальной программе «Создание

условий для развития Новониколаевского

сельского поселения на 2019-2024 годы»

**Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Новониколаевского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Плановые показатели  2025 | | Плановые показатели  2026 | |
| Количество аварийных ситуаций на системах водоснабжения, не более (ед.) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 3,8 | | 3,8 | | 3,8 | | 3,8 | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Жилищное хозяйство.  Задача 2. Коммунальное хозяйство.  Задача 3. Благоустройство. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Плановые показатели  2025 | | Плановые показатели  2026 | |
| Задача 1. Жилищное хозяйство. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование всего жилищного фонда централи-зованным водо-снабжением, % | 5,9 | 7,1 | | 7,6 | | 8,1 | | 8,6 | | 9,0 | | 9,3 | | 9,3 | | 9,3 | |
| Задача 2. Коммунальное хозяйство. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение аварий в системах водоснабжения % | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 3,8 | | 3,8 | | 3,8 | | 3,8 | |
| Задача 3. Благоустройство. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обустройство мест массового отдыха, ед. | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Плановые показатели  2025 | | Плановые показатели  2026 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 1297,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 1294,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 2680,6 | | 1552,9 | | 498,5 | | 629,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 21357,0 | | 4082,4 | | 2520,2 | | 3606,2 | | 2569,2 | | 2570,0 | | 1974,2 | | 2017,4 | | 2017,4 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| всего по источникам | 25331,9 | | 5635,3 | | 3018,7 | | 5529,7 | | 2569,2 | | 2570,0 | | 1974,2 | | 2017,4 | | 2017,4 |

**2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» к вопросам местного значения сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере относятся организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, организация благоустройства территории поселения.

Жилищно-коммунальная сфера является важной составляющей экономики сельского поселения.

Жилищный фонд Новониколаевского поселения составил 51,2 тыс. кв. м. общей площади. 49,1 тыс. кв. м жилищного фонда – частное жилье, 2,1 тыс. кв. м - муниципальное.

Уровень обеспеченности жилищной площадью населения поселения составляет 21,9 м2 на человека. Благоустройство жилищного фонда Новониколаевского поселения практически не менялось в течение последних лет. Благоустроенного жилья в поселении нет.

Только около 6% жилого фонда оборудовано централизованным водоснабжением, централизованное отопление, и канализация в поселении отсутствуют.

Система централизованного водоотведения в поселении отсутствует.

Финансовое состояние МУП «Новониколаевское ЖКХ» является стабильным по всем видам оказываемых услуг. Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги составляет около 70%.

**Проблемы** коммунального комплекса сельского поселения:

а) низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, ресурсная неэффективность;

б) высокая степень износа жилфонда.

**Перспективы развития** жилищно-коммунального комплекса связаны с Программой энергосбережения и энергоэффективности.

**Цель подпрограммы** - модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Новониколаевского сельского поселения.

**Показатель цели подпрограммы**: количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения не более (ед.)

**Задачи подпрограммы и показатели задач**:

Задача 1. Жилищное хозяйство:

оборудование всего жилищного фонда централизованным водоснабжением, 2,5 % - планирование довести до 3% в 2024 году;

Задача 2. Коммунальное хозяйство:

снижение аварий в системе водоснабжения 4 % - планируемое сокращение до 1% в 2024 году;

Задача 3. Благоустройство:

обустройство мест массового отдыха, ед. – планируемый показатель 10 в 2024 году.

**Сроки** реализации подпрограммы – 2019-2024 годы.

Подпрограммой запланированы мероприятия:

Основное мероприятие 1. Жилищное хозяйство:

1) Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.

Основное мероприятие 2. Коммунальное хозяйство:

1) Подготовка объектов водоснабжения к прохождению отопительного периода:

а) ремонт павильонов над скважинами;

б) ремонт и утепление водоразборных колонок;

в) частичный ремонт водопровода;

г) утепление водонапорных башен;

в) замена станций управления;

2) Коммунальное хозяйство поселения;

Основное мероприятие 3. Благоустройство:

1) Уличное освещение:

а) оплата уличного освещения;

б) приобретение материалов для уличного освещения ;

в) содержание и ремонт уличного освещения;

2) Благоустройство поселения:

а) содержание памятников в сельском поселении;

б организация и проведение месячника по благоустройству;

в) проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье»;

г) содержание и ремонт детских игровых площадок;

д) озеленение и уборка территории;

е)строительство и содержание стадиона;

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

Приложение № 3

к муниципальной программе «Создание

условий для развития Новониколаевского

сельского поселения на 2019-2024 годы»

**Подпрограмма «Повышение безопасности населения»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Повышение безопасности населения | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Плановые показатели  2025 | Плановые показатели  2026 |
| Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Плановые показатели  2025 | Плановые показатели  2026 |
| Задача 1. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | |
| Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение количества пожаров, % | Исх. уровень - 8 пожаров | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Плановые показатели  2025 | Плановые показатели  2026 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2558,3 | 141,7 | 439,2 | 285,5 | 241,9 | 410,0 | 320,0 | 360,0 | 360,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | 2558,3 | 141,7 | 439,2 | 285,5 | 241,9 | 410,0 | 320,0 | 360,0 | 360,0 |

**2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» к вопросам местного значения сельского поселения в сфере безопасности относятся участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Безопасность населения является важным критерием повышения уровня и качества жизни граждан.

Рельефное расположение населенных пунктов способствует тому, что территория поселения подвергается опасности затопления весенними паводковыми водами.

Лесные массивы, подходящие вплотную к приусадебным участкам в с. Минаевка, д. Караколь, д. Михайловка создают угрозу населению при возникновении лесных пожаров. Случается, в жилом секторе населенных пунктов по вине граждан происходят пожары. В 2017 году в д. Гарь из-за неосторожного обращения с огнем сгорел двухквартирный жилой дом.

Администрация Новониколаевского сельского поселения с целью предупреждения пожароопасных и чрезвычайных ситуаций проводит следующие мероприятия:

1) организационного характера:

а) создана комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности;

б) разрабатываются мероприятия по организованному пропуску весенних паводковых вод;

в) утверждаются планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения на весенне-летний пожароопасный период;

г) при пожароопасной ситуации на территории сельского поселения вводятся особые противопожарные режимы,

д) при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера вводятся в населенных пунктах локальные чрезвычайные ситуации;

е) на официальном сайте муниципального образования в разделе «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» размещены муниципальные правовые акты в указанной сфере, памятки для населения о мерах пожарной безопасности, правилах поведения на водоемах в летнее и зимнее время, правилах поведения в лесу при пожаре;

2) разработана муниципальная правовая база:

а) постановления Администрации Новониколаевского сельского поселения:

от 11.12.2017 № 159 «Об установлении способов разведения костров, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на землях общего пользования населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения»;

от 08.11.2016 № 226 «Об утверждении Положения о порядке привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Новониколаевского сельского поселения и плана привлечения сил и средств для тушения пожаров, и проведения аварийно-спасательных работ на территории Новониколаевского сельского поселения»;

от 18.12.2017 № 162 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности граждан»;

от 10.01.2014 № 30 «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных в Новониколаевском сельском поселении»;

3) для нужд Администрации Новониколаевского сельского поселения в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера направляются заявки на проведение предварительного отбора участников размещения заказа на поставку:

а) продукции консервной, макаронной, масложировой, сахарной, чайной, соляной промышленности, крупы;

б) продукции хлебопекарной промышленности;

в) продукции деревообрабатывающей промышленности;

4) создана добровольная пожарная команда (далее - ДПК);

5) материальные ресурсы:

а) в селах Новониколаевка и Минаевка размещены пожарные части, в д. Гарь – пожарный пост;

б) закуплено оборудование для пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители, лопаты, топоры, бензопилы, воздуходувка);

в) в рабочем состоянии поддерживаются гидранты и другое оборудование для пожаротушения;

г) в сёлах установлены системы оповещения населения;

д) в жилых помещениях, где проживают неблагополучные семьи, многодетные семьи, установлены автономные дымовые извещатели;

6) ежегодно проводится весенняя и осенняя опашка минерализованной полосы вокруг населенных пунктов.

**Проблемы** в сфере безопасности населения:

1) отсутствие финансовой, технической возможности проведения более качественного, отвечающего установленным требованиям, обустройства минерализованных полос;

2) отсутствие финансовой возможности для оборудования в соответствии с установленными требованиями мест массового отдыха населения у водоемов;

3) низкая социальная ответственность населения в отношении пожарной безопасности в быту;

4) недостаточная профилактическая работа с подростками в семьях в отношении пожарной безопасности.

**Перспективы развития** сферы безопасности населения:

1) приобретение дополнительных средств пожаротушения;

2) количественное увеличение состава ДПК, обучение членов ДПК;

3) организационная работа с населением в части пожарной безопасности;

4) снос бесхозяйных жилых строений, находящихся в аварийном состоянии и не подлежащих восстановлению.

**Цель подпрограммы** - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения,

**Показатель цели**: количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)

**Задача подпрограммы** - повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Показатели задачи подпрограммы**:

1) количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.: 0

планируется полностью исключить гибель и травмирование людей при ЧС и пожарах;

2) снижение количества пожаров, %:

планируется снижение количества пожаров на 10 % к исходному уровню 2018 года.

**Сроки** реализации подпрограммы – 2019-2024 годы.

Подпрограммой запланированы мероприятия:

1) Обеспечение и проведение противопожарных мероприятий:

а) опашка минерализованных полос;

2) Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

а) зарядка огнетушителей;

б) приобретение спец. одежды и инвентаря;

в) подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

Приложение № 4

к муниципальной программе «Создание

условий для развития Новониколаевского

сельского поселения на 2019-2024

**Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие транспортной системы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Плановые показатели  2025 | | Плановые показатели  2026 | |
| Протяженность отремонтирован-ных автомобиль-ных дорог общего пользования с асфальтобетон-ным и гравийным покрытием, км. | 0,94 | 1,69 | | 4,07 | | 4,82 | | 5,03 | | 5,83 | | 6,73 | | 6,5 | | 7,5 | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содержание и развитие автомобильных дорог. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Плановые показатели  2025 | | Плановые показатели  2026 | |
| Задача 1. Содержание и развитие автомобильных дорог. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Плановые показатели  2025 | | Плановые показатели  2026 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 7054,7 | | 4684,3 | | 0,0 | | 2370,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 29122,3 | | 2864,8 | | 5958,7 | | 3944,7 | | 6456,4 | | 3868,6 | | 1947,0 | | 2041,0 | | 2041,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| всего по источникам | 36176,9 | | 7549,1 | | 5958,7 | | 6315,1 | | 6456,4 | | 3868,6 | | 1947,0 | | 2041,0 | | 2041,0 |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» к вопросам местного значения сельского поселения в сфере развития транспортной инфраструктуры относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Развитие транспортной системы Новониколаевского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей проживающих на обозначенной территории.

**Внешний транспорт:**

Основные внешние транспортно-экономические связи муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильная дорога «Асино – Батурино», проходящая по территории поселения, связывает муниципальное образование с муниципальным образованием «Асиновское городское поселение». Расстояние до областного центра г. Томск составляет 150 км по автодорожной сети. Расстояние до районного центра г. Асино -50 км.

**Автомобильные дороги и автотранспорт:**

К с. Новониколаевка подходит автодорога регионального или межмуниципального значения:

69 Н-27 Асино – Батурино; общая протяженность 125 км. Эта дорога начинается от г. Асино и является основной транспортной магистралью для сельской местности Асиновского муниципального района. В районе административного центра эта дорога III технической категории, с усовершенствованным покрытием.

В настоящее время осуществляется ежедневный рейс по маршруту Асино-Батурино, связывающий населённые пункты с.Копыловка, с. Минаевка, п. Большой Кордон, с. Новониколаевка с г. Асино. Один раз в неделю осуществляется рейс по маршруту Асино – Гарь.

**Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта:**

Автомобилизация поселения (128 единиц/1000человек) оценивается как ниже средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой и крупнотоннажной техникой.

**Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог:**

Улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения представлена дорогами с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием. Протяженность дорог общего пользования местного значения населенных пунктов сельского поселения составляет 41,744 километра. Улично-дорожная сеть характеризуется наличием дорог с асфальтовым покрытием – 36%, щебнем -2%, гравийно-песочным покрытием - 56%, с грунтовым покрытием- 6% от общей протяженности дорог. Все дороги паспортизированы.

Характеристика дорог населенных пунктов по типу покрытия представлена в таблице № 1.

Таблица № 1. Характеристика дорог общего пользования местного значения населенных пунктов по типу покрытия.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населённого пункта | Протяжённость  дорог всего, км | Протяжённость дорог по типу покрытия, км | | | |
| Асфальтобетонное | Гравийно-  песочное | Грунтовое | Щебень |
| с. Новониколаевка | 14,192 | 10,25 | 0,950 | 1,862 | 1,130 |
| д. Гарь | 5,82 |  | 5,82 |  |  |
| п. Большой Кордон | 2,511 |  | 2,511 |  |  |
| с. Копыловка | 1,886 |  | 1,886 |  |  |
| п. Отрадный | 1,197 |  | 1,197 |  |  |
| д. Михайловка | 2,183 | 2,183 |  |  |  |
| д. Караколь | 2,972 | 2,972 |  |  |  |
| с. Минаевка | 10,983 |  | 10,983 |  |  |
| **ВСЕГО** | **41,744** | **15,405** | **23,347** | **1,862** | **1,130** |

Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Новониколаевское сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийно-песочным покрытием. Почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта.

**Анализ уровня безопасности дорожного движения:**

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняются следующими причинами:

1. постоянно возрастающая мобильность населения;

2) уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

**Проблемы** в сфере развития транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения:

1) отсутствие финансирования на строительство новых дорог, расширение улично-дорожной сети;

2) почти все дороги общего пользования местного значения требуют ямочного и капитального ремонта;

3) отсутствие проекта организации дорожного движения.

**Прогноз и перспективы** развития в указанной сфере:

1) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

2) поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог;

3) повышения качества и безопасности дорожной сети путем разработки проекта организации дорожного движения, ремонта, замены, установки дорожных знаков.

**Цель подпрограммы** - повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала.

**Показатели цели подпрограммы**: протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км. – планируемое увеличение до 1,3 км в 2024 году.

**Задача подпрограммы** - содержание и развитие автомобильных дорог.

**Показатель задачи подпрограммы**: прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % - планируемый показатель 4,1 % в 2024 году.

**Сроки** реализации подпрограммы – 2019-2024 годы.

**Мероприятия подпрограммы**:

Основное мероприятие 1. Содержание и развитие автомобильных дорог:

1) Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

а) содержание и ремонт внутри поселковых дорог;

б) строительный контроль;

2) Повышение безопасности дорожного движения:

а) установка, ремонт и замена дорожных знаков;

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

Приложение № 5

к муниципальной программе «Создание условий для развития Новониколаевского сельского поселения на 2019-2024 годы»

**Обеспечивающая подпрограмма «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Плановые показатели  2025 | | Плановые показатели  2026 | |
| Доля расходов бюджета Новониколаевского сельского поселения формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Новониколаевского сельского поселения(%) | 45,9 | 43,9 | | 40,7 | | 42,6 | | 42,9 | | 43,5 | | 43,8 | | 43,6 | | 43,6 | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления.  Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Плановые показатели  2025 | | Плановые показатели  2026 | |
| Задача 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Новониколаевского сельского поселения(%) | 45,8 | 43,7 | | 40,6 | | 42,4 | | 42,7 | | 43,3 | | 43,6 | | 43,4 | | 43,4 | |
| Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Новониколаевского сельского поселения(%) | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Плановые показатели  2025 | | Плановые показатели  2026 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 38510,9 | | 4189,7 | | 4500,7 | | 4729,2 | | 5154,7 | | 5476,7 | | 4833,3 | | 4779,1 | | 4779,1 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 |
| всего по источникам | 38510,9 | | 4189,7 | | 4500,7 | | 4729,2 | | 5154,7 | | 5476,7 | | 4833,3 | | 4813,3 | | 4813,3 |

**5.Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Подпрограмма является обеспечивающей подпрограммой муниципальной программы «Создание условий для развития Новониколаевского сельского поселения на 2019-2024 годы»

**Цель подпрограммы:** Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений

**Задачи подпрограммы:**

**Задача 1**. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления

**Показатели задач:** Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Новониколаевского сельского поселения, %- планируемый показатель 43,6 % в 2024 году.

**Задача 2.** Совершенствование межбюджетных отношений

**Показатели задач:** Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Новониколаевского сельского поселения, %- планируемый показатель 0,2 % в 2024 году.

**Мероприятия программы:**

***Основное мероприятие 1*** Обеспечение и содержание органов местного самоуправления

*Мероприятие 1* Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

-оплата труда сотрудников администрации сельского поселения

*Мероприятие 2* Расходы, связанные с муниципальной деятельностью

- содержание и ремонт здания администрации

- содержание и ремонт оргтехники

- приобретение материальных запасов и основных средств:

- повышение квалификации;

-обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования

- страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации

***Основное мероприятие 2*** Совершенствование межбюджетных отношений

- передача полномочий по соглашениям