Томская область Асиновский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Новониколаевка

29.02.2024 №13

**Об организационно-технических мероприятиях по защите населённых пунктов, населения и территории Новониколаевского сельского поселения**

**от пожаров в 2024 году**

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Томской области от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области», с целью подготовки к пожароопасному сезону, своевременного осуществления мер по предупреждению и тушению природных пожаров, обеспечения безопасности населенных пунктов, населения и объектов экономики, своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные природными пожарами на территории Новониколаевского сельского поселения в 2024 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения организационно-технических мероприятий по защите населённых пунктов, населения и территории Новониколаевского сельского поселения

от пожаров в 2024 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить список привлекаемой в случае возникновения пожаров пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, принадлежащей предприятиям согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. При возникновении пожаров произвести оповещение:

1) ФГКУ 1отряд ФПС по томской области – тел. 01; 2-80-13,

2) Главы сельского поселения – тел. 4-21-17.

4. Утвердить состав сил и средств оперативных групп Новониколаевского сельского поселения, привлекаемых для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами, в 2024 году согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения [www.nnselpasino.ru](http://www.nnselpasino.ru).

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Н.Н.Жаровских

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новониколаевского сельского

поселения от 29.02.2024 № 13

**ПЛАН**

**план проведения организационно-технических мероприятий по защите населённых пунктов, населения и территории Новониколаевского сельского поселения**

**от пожаров в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение |
| 1 | Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Новониколаевского сельского поселения хода подготовки территорий к пожароопасному сезону. | до 30.03.2024г. | Глава сельского поселения  Жаровских Н.Н. |
| 2 | Проведение мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров | в течении пожароопасного сезона | Глава сельского поселения  ЖаровскихН.Н.  Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |
| 3 | Определение порядка охраны лесов, находящихся в ведении муниципальных образований | До 21.03.2024г. | Глава сельского поселения  Жаровских Н.Н. |
| 4 | Уточнение состава и порядка приведения в готовность сил и средств, привлекаемых к выполнению противопожарных, аварийно-восстановительных работ | до 19.03.2024г. | Глава сельского поселения  Жаровских Н.Н.  Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |
| 5 | Разработка:  1) паспортов населённых пунктов подверженных угрозе лесных пожаров;  2) планов эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов;  3) планов по обеспечению жизнедеятельности  населения, сохранности материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, эвакуированных из  пожароопасных районов | до 21.04.2024г. | Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |
| 6 | Создать резервы ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный сезон | до 22.04.2024г. | Глава сельского поселения  Жаровских Н.Н. |
| 7 | Организация проведения предупредительного отжига сухой травы, стерни, соломы на площадках, прилегающих к лесным массивам всеми владельцами земли под контролем работников лесной охраны | В соответствии с планом  тушения лесных пожаров на территории Асиновского лесничества | Глава сельского поселения  Жаровских Н.Н.  Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |
| 8 | Организация подготовки материалов в средствах массовой информации по вопросам предотвращения лесных пожаров, правилам защиты населения и объектов экономики от лесных пожаров | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |
| 9 | Организация информирования населения через средства массовой информации о правилах поведения в лесу; о системе оповещения; о порядке посещения лесов в пожароопасный сезон; о порядке и местах парковки машин. | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |
| 10 | Создание условий для свободного доступа забора воды лесопожарным подразделениям в пожароопасный период из источников наружного водоснабжения. расположенных в населённых пунктах в целях пожаротушения (искусственных и естественных источников водоснабжения) | до 22.03.2024г. | Васякин А.Г.  Директор МУП  «Новониколаевское ЖКХ» |
| 11 | Проведение мероприятий по очистке территорий населённых пунктов от сгораемого мусора.  Провести работы по устройству минерализованных полос  по периметру населённых пунктов | до 15.05.2024г. | Жаровских Н.Н.  Глава сельского поселения  Гудовских А.А.  Директор МУП  «Новониколаевское ЖКХ» |
| 12 | Обеспечение готовности пунктов временного размещения к приёму населения с учётом рекомендаций руководителям пунктов временного размещения населения по проведению профилактических дезинфекционных мероприятий | до 01.04.2023г. | Глава сельского поселения  Жаровских Н.Н.  Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |
| 13 | Проведение опашки населенных пунктов | май, октябрь  2024года | Глава сельского поселения  Жаровских Н.Н.  Гудовских А.А..  Директор МУП  «Новониколаевское ЖКХ» |
| 14 | Содержание источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов в технически исправном состоянии | В течение года | Гудовских А.А..  Директор МУП  «Новониколаевское ЖКХ» |
| 15 | Разработать и утвердить график совместной с органами государственного пожарного надзора проверки мест проживания неблагополучных семей на предмет соблюдения правил пожарной безопасности | до 15.02.2024 | Глава сельского поселения  Жаровских Н.Н.  Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |
| 16 | Подготовка перечня жилых помещений для установки автономных дымовых пожарных извещателей (в том числе с модулем GSM) | до 01.03.2024 | Пепеляева В.А.  Специалист 1 категории |

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новониколаевского сельского

поселения от 29.02.2024 № 13

**СПИСОК**

**привлекаемой в случае возникновения пожаров пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, принадлежащей предпринимателям, в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предприятие, Руководитель** | **Техника** | **Емкость куб.м** | **Количество, шт** |
| МУП «Новониколаевское ЖКХ» | Полуприцеп с ёмкостью | 5 | 1 |
| МУП «Новониколаевское ЖКХ» | Трактор МТЗ-82 с лопатой |  | 1 |
| ООО «Сиблеспром» | Грейдозер |  | 1 |

Приложение №3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новониколаевского сельского

поселения от 29.02. 2023 № 13

**Состав сил и средств оперативных групп Новониколаевского сельского поселения,**

**привлекаемых на мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС в пожароопасный период 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подразделения, формирования  (место дислокации) | Должность  ФИО  руководителя,  телефон | Телефон | Состав сил и средств | | | | | | | Зона  ответственности |
| Личный  состав | Техника (марка, количество) | | | | | |
| Авиа  (тип, марка) | пожарная  (авто, мотопомпы)  тип, марка,  количество | инженерная  (бульдозер, трактор и т.д.)  тип, марка,  количество | Остальная | | |
| Спец. Оборудование  (РЛО, инструмент и т.п.)  наименование | Авто  (для перевозки людей)  тип, марка, количество | |
| 1. | Команда пожаротушения с.Новониколаевка | Жаровских Николай Николаевич | - | 3 | - | Мотопомпа грязевая | Трактор МТЗ-82.1 с лопатой | РЛО-3 шт.,  Лопаты-3,  Топоры-3,  бензопила-1 шт. | | Автомобиль «Renault Duster» | Новониколаевское сельское поселение |
| 2. | Наблюдатель  в с.Копыловка | Ерёмкина Галина Владимировна  Делопроизводитель Новониколаевского сельского поселения | Тел.дом.8(38241)40718 | 1 | - | Мотопомпа | - | РЛО-3 шт. | | - | Новониколаевское сельское поселение |
| 3. | Наблюдатель в с. Минаевка | Андронати Татьяна Владимировна  Специалист по работе с населением Новониколаевского сельского поселения | Тел.сот.89609699687  Тел.раб. 8(38241)40526 | 1 | - | Мотопомпа | - | РЛО-3 шт. | | - | Новониколаевское сельское поселение |
| 4. | Наблюдатель п.Большой Кордон | Путинцева Надежда Петровна  Депутат совета Новониколаевского сельского поселения | Тел.сот.89618880434  Тел.дом.8(38241)40836 | 1 | - | - | - | - | | - | Новониколаевское сельское поселение |
| 5 | Наблюдатель  д.Гарь | Платова Марина Николаевна  Делопроизводитель Новониколаевского сельского поселения | Тел.сот.89016092575  Тел.дом.8(38241)57126 | 1 | - | - | - | РЛО-3 шт. | | - | Новониколаевское сельское поселение |
| 6 | Наблюдатель  д.Караколь | Меченкова Анастасия Николаевна  Житель д.Караколь | Тел.сот.89521814200 | 1 | - | - | - | РЛО-3 шт. | | - | Новониколаевское сельское поселение |
| 7 | Наблюдатель  д.Михайловка | Юркова Наталья Николаевна | Тел.сот.8903522974 | 1 | - | - | - | РЛО-3 шт. | | - | Новониколаевское сельское поселение |
|  | Итого |  |  | 9 | - | 3 | 1 | 18 | | 3 |  |