Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2014г.                                   с.Новониколаевка                                  № 27

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод                                                                на территории Новониколаевского сельского поселения в 2014 году.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря. 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пп.8 п.1 ст.14 Федерального закона от  6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   с целью предотвращения чрезвычайной ситуации в период пропуска весенних паводковых вод,

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                                                                                      1.Для организации работ по пропуску весенних паводковых вод в 2014 году утвердить  противопаводковую комиссию при Новониколаевском сельском поселении в следующем составе:

Председатель комиссии – Д.С.Бурков, Глава поселения;

Зам. председателя комиссии – С.Т. Перервин, директор ООО «Леспромхоз»

Секретарь комиссии - Пепеляева В.А., специалист 1 категории

Члены комиссии:

Д.А.Франк- индивидуальный предприниматель;

П.В.Смирнов - участковый уполномоченный милиции;

Н.М.Метлов – директор МУП «Новониколаевское ЖКХ»;

Г.Ш.Котова – специалист 2 категории по работе с населением;

Н.А.Спесивцева – делопроизводитель администрации Новониколаевского            сельского поселения;

Е.Г.Демидова - делопроизводитель администрации Новониколаевского             сельского поселения;

Н.И.Столбов – начальник ПЧ с.Минаевка.

2.По требованию противопаводковой комиссии предприятия ООО «Леспромхоз»  (Перервин С.Т.) обязаны обеспечить выделение личного состава, автотранспорта, специальной техники для проведения аварийно-спасательных работ.

3.Подготовить и передать на согласование в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района сметы расходов на работы по подготовке и проведению организованного пропуска паводковых вод до 11.03.2014 (Якунина Н.А.).

4.При возникновении аварийной ситуации произвести оповещение                           Главы сельского поселения (тел.:4 21 17, 4 22 98), специалиста 1 категории (4 22 06, 4 23 41)

5.Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых  вод согласно приложению № 1, план привлечения транспортных  средств согласно приложению № 2.

6.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

7.Контроль   исполнения  данного постановления оставляю за собой.

Глава  Новониколаевского

сельского поселения

(Глава администрации)                                                                               Д.С.Бурков

Приложение №1 к постановлению                                        администрации от 11.03.2014  № 27

МЕРОПРИЯТИЯ

по пропуску паводковых вод  в 2014 году

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятий | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать запас пиломатериалов в количестве 20 куб.м. | До 01.04.2014 | Никитин Е.Ю. |  |
| 2. | Создать запас медикаментов | До 01.04.2014 | Глотова Н.В. Пигалева Т.П. Цибульская Е.В. Ширямова Ли |  |
| 3. | Произвести необходимый запас продовольственных и промышленных товаров на период прохождения паводка | До 01.04.2014 | Веснин А.А. Громов А.Л. Харитоненко А. |  |
| 4. | Закончить учебный год для детей, которые проживают в зоне затопления | До 20.05.2014 | Маслова З.П. Перервина О.А. |  |
| 5. | Обеспечить население газом | До 01.04.2014 |  |  |
| 6. | Заключить договор с МУП «Новониколаевское ЖКХ» по резервированию ГСМ на период наводнения | До 01.04.2014 | Глава поселения Бурков Д.С. |  |
| 7. | Подготовка мест временного расселения эвакуируемого населения. | До 11.04.2014 | Специалист по безопасности, ГО и ЧС Пепеляева В.А. Котова Г.Ш. Спесивцева Н.А. |  |
| 8. | Подготовка мест временного размещения скота. | До 11.04.2014 | Котова Г.Ш. Спесивцева Н.А. |  |
| 9. | Провести собрания граждан в п.Отрадный, с.Минаевка, с.Копыловка по эвакуации населения из зон затопления. | До 01.04.2014 | Глава поселения Бурков Д.С. |  |
| 10. | Провести осмотр затапливаемой местности. Довести до населения границы территорий возможного затопления. Организовать водомерные посты в с.Копыловка, с.Минаевка, п.Отрадный. | До 01.04.2014 | Глава поселения Бурков Д.С. |  |
| 11. | Уточнение возможного количества населения, попадающего в зоны затопления, требующего первоочередной помощи (престарелых, инвалидов) | 04.04.2014 | Пепеляева В.А. Котова Г.Ш. Спесивцева Н.А. |  |
| 12. | Уточнить наличие плавсредств в поселении и заключить договоры с владельцами плавсредств. | До 04.04.2014 | Глава поселения Бурков Д.С. |  |
| 13. | Расчет сил и средств, привлекаемых на случай возникновения ЧС для проведения аварийно-спасательных работ. Организация добровольных пожарных дружин в затопляемых зонах. | До 01.04.2014 | Глава поселения Бурков Д.С., Специалист по безопасности, ГО и ЧС Пепеляева В.А. |  |
| 14. | Организация обеспечения жителей затопляемых зон питьевой водой и хлебом |  | Глава поселения Бурков Д.С. |  |
| 15 | Заключить договоры на аренду помещений для размещения эвакуируемого населения | До 20.03.2014 | Глава поселения Бурков Д.С.. Пепеляева В.А. |  |
| 16 | Организовать учебные мероприятия по действиям населения в период паводка | 11.04.2014 | Специалист по безопасности, ГО и ЧС Пепеляева В.А. |  |
| 17. | Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья обстановке в период а | На период половодья | Глава поселения Д.С.Бурков |  |
| 18 | Проведение корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | По мере необходимости | Глава поселения Д.С.Бурков |  |

Приложение № 2 к постановлению

администрации  № 27 от 11.03.2014

ПЛАН

привлечения транспортных  средств на период пропуска паводковых вод

в 2014году

| № п.п. | Наименование организации | Марка транспорта | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Леспромхоз» | Автомобиль «Урал» | с. Минаевка, п. Б.Кордон |
| 2. | Асиновский ДРСУ | Трактор К-700 | п. Копыловка |
| 3. | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | УАЗ, трактор «Беларус» | с.Новониколаевка |