Томская область Асиновский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16.05.2022 № 27**

с. Новониколаевка

Об утверждении План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах по охране их жизни и здоровья на территории Новониколаевского сельского поселения на 2022 - 2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Томской области от 12 ноября 2010 года № 223а «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах по охране их жизни и здоровья на территории Новониколаевского сельского поселения на 2022 - 2023 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения www.nnselpasino.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории по благоустройству, обеспечению жизнедеятельности, транспорту, связи и безопасности.

Глава сельского поселения Д.С. Бурков

2

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новониколаевского сельского

поселения от 16.05.2022 № 27

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, по охране их жизни и здоровья на территории Новониколаевского сельского поселения на 2022 - 2023 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные за  исполнение |
| 1 | Рассмотреть на заседании комиссии по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности ход подготовки,  направленной на обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2022– 2023 год | Май  2022г.  Ноябрь  2022г. | Глава сельского поселения  Бурков Д.С. |
| 2 | Выявлять с участием должностных лиц администрации, сотрудников МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области и государственными инспекторами Чулымского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Томской области несанкционированных переправ и мест массового выхода людей на лёд. | В течении всего  зимнего периода | Специалист 1 категории Пепеляева В.А.  Участковый уполномоченный полиции (по согласованию)  Инспектор Чулымского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Томской области.  (по согласованию) |
| 4 | Выставлять своевременно аншлаги в выявленных местах информацией о запрете купания в водоёмах и выхода на лёд. Знаки безопасности на водных объектах устанавливать на видных местах. Знаки дополнить информационными щитами предупредительного характера с указанием опасных мест на водном объекте, телефонов экстренных оперативных служб. | По мере выявления мест | Специалист 1 категории Пепеляева В.А. |
| 5 | На собраниях граждан провести разъяснительную работу о правилах поведения и мерах безопасности:  - на водных объектах в весенне-летний период;  -на льду в осеннее-зимний период; | до 30.05.2022г  до 30.11.2022г. | Специалист 1 категории Пепеляева В.А. |
| 6 | Разместить на информационных стендах  памятку для населения, что необходимо знать, как действовать при провалах в холодную воду и действие при оказании помощи человеку попавшему в беду, находясь на водоёме в осенне-зимний и весенне-летний периоды. | Осенне-зимний период | Специалист 1 категории Пепеляева В.А. |
| 7 | Распространять среди населения памятки  о мерах безопасности на водных объекта  в осенне-зимний и весенне-летний периоды. | Осенне-зимний и весенне-летний периоды. | Специалист 1 категории Пепеляева В.А. |
| 8 | Определить и согласовать с ГИМС МЧС России по Томской области (Чулымский инспекторский участок) предполагаемые места проведения обрядов крещенских купаний. | До 15.01.2023 г. | Специалист 1 категории Пепеляева В.А. |
| 9 | Назначить ответственных должностных лиц от органов местного самоуправления по проведению обрядов Крещенских купаний | До 15.01.2023г. | Глава сельского поселения  Бурков Д. |
| 10 | Уточнить ожидаемое количество участников проведения обряда Крещенских купаний | До 15.01.2023г. | Специалист 1 категории Пепеляева В.А. |
| 11 | Определить расчёт привлекаемых сил и средств для обеспечения безопасности  участников и присутствующих людей на обряде Крещенский купаний | До 15.01.2023г. | Специалист 1 категории Пепеляева В.А. |